## Données collectées CDC
Données | Valeurs possibles
Periode de location des immeubles | par saison : hiver ou été
Type de matériaux de location | Ski , VTT, snowboards, chaussures, poussettes skis alpins, skis de fond, bâtons, chaussures de ski alpin, chaussures de ski de fond, raquettes, snowboard, poussettes
Type de sociétés | Proxystation, magasins sportifs, société remontée mécaniques
Durée de location | 1 ou N jours
Type de forfaits | (logement, location de matériels et forfait de skis) ou (logement) ou (location de matériels) ou (forfait de skis)
Moyens de reservations | Mails clients
Disponibilités des appartements/matériaux | Temps réel à partir d'une date donnée
Plateforme d'accès de l'application | Web (navigateur) , Mobile (smartphone, tablette)
Service accessible au client | descriptif de la station, liste des activités, le plan des pistes (cartographie), service météo local via webcams
Stock du matériel | quantité limité
Roles de l'application | Client, gérant de société ProxStation, administrateur site web, gérant magasin de sport, gérant de société de remontées mécaniques
Nom des station de ski | ToutSchuss
Objectifs | Déploiement d'une App sur le SI pour réserver à distance de nombreux services (appart, matériaux, forfaits), présenter l'offre et la mettre à jour d'une saison à l'autre
Exigences qualité | Fiabilité, Robustesse, accès 24h/24 7j/7
Livrables attendus | - Application / Site vitrine de présentation de l'offre au clients avec gestion des réservations et de la mise à jour de l’offre - Application de gestion de la location saisonnière des appartements - Application de gestion de la location de matériels par les magasins de sport - Applications de gestion de la réservation des forfaits des remontées mécaniques - Processus de migration de l’ancien système vers le nouveau. - Assurer l’exploitation, l’hébergement, le support, la maintenance technique des applications de ProxStat-Gestion.

## Fonctionnalités et Création des
Thèmes | Rôles | Fonctionnalités / Services | Code exigences CDC
Clientèle | Client | Consultation des services disponibles : Le client doit pouvoir consulter l’ensemble des services disponibles sur le site (appartements, matériels de sport, forfaits des remontées mécaniques) et leur disponibilité | F1
Clientèle | Client | Réservation d’un appartement : Le client doit pouvoir réserver un appartement de son choix aux dates demandées, si celui-ci est disponible. Une option annulation sera proposée avec un supplément. Le client paiera 20% du montant à la réservation et la totalité 15 jours avant l’arrivée. Des rappels seront mis en place. | F2
Clientèle | Client | Réservation de matériel de sport : Le client doit pouvoir choisir du matériel de sport (skis alpins, skis de fond, bâtons, chaussures de ski alpin, chaussures de ski de fond, raquettes, snowboard, poussettes) en indiquant la taille pour chaque membre de la famille, ceci pour la date du séjour et sa durée. Plusieurs magasins de sport proposent ce service dans la station et ont souhaité être visible dans le service proposé par ProxyStation. Une option annulation sera proposée avec un supplément Le client paiera 20% du montant à la réservation et la totalité au moment du départ de la station en rendant le matériel. | F3
Clientèle | Client | Réservation de forfait de remontée mécaniques : Le client doit pouvoir réserver les forfaits pour toute la famille à la date donnée. La station ToutSchuss offre toute une gamme de possibilités qu’il faudra prendre en compte dans l’offre. Pour les forfaits au-delà de 6 jours, une photo sera demandée pour chaque membre de la famille. La photo pourra être téléchargée via le site web. Le client paiera 20% du montant du forfait à la réservation et et la totalité 15 jours avant l’arrivée. Les forfaits seront remis en même temps que les clefs de l’appartement. | F4
Clientèle | Client | Annulation d’une réservation d’un service : Un client pourra annuler sa réservation à tout moment. Si il a pris une assurance, l’annulation sera gratuite jusqu’à 10 jours de la date de la réservation, 10% du montant total seront ensuite retenus. Si il n’a pas souscrit d’assurance annulation, à 45 jours, le client paiera 20% du prix total, à 30 jours, 40%, à 15 jours, 60 % et à 8 jours la totalité du montant prévu. | F5
Clientèle | Client | Demande de précision par mail : Les clients doivent pouvoir dialoguer avec le gestionnaire de la société Proxy-Station | F6
Clientèle | Client | Commentaires : Les clients doivent pouvoir laisser un message sur le site directement pour donner leurs impressions sur le service rendu avec un système declassement par « étoiles » + un texte. | F7
Magasin de sport | gérant magasin de sport | Mise à disposition du stock de matériel : Le magasin de sport pourra décrire le matériel qu’il met à disposition et le tarif de location, en fonction de la période donnée. | P1
Magasin de sport | gérant magasin de sport | Liste des matériels à préparer : Chaque jour, le personnel du magasin de sport aura une liste de matériels à préparer en vue de l’arrivée des clients. | P2
Magasin de sport | gérant magasin de sport | Remise du matériel au client : Lorsque le client vient retirer son matériel, sa fiche est complétée avec les identifiants des matériels qui lui sont remis, le stock est mis à jour. Une carte d’identité ou un passeport sert à contrôler l’identité du client. Une pré-facture lui est remis. | P3
Magasin de sport | gérant magasin de sport | Remise du matériel loué par le client et facturation : Lors de la remise du matériel, il y a vérification du matériel, remise dans le stock et une facture sera éditée. Le paiement est alors effectué. | P4
société de remontées mécaniques | gérant de société de remontées mécaniques | Mise à disposition des types de forfaits : Le service de remontées mécaniques pourra décrire pour chaque saison l’ensemble des forfaits possibles aussi bien pour le ski alpin, le ski de fond, le VTT ou encore les piétons avec les périodes concernées. | M1
société de remontées mécaniques | gérant de société de remontées mécaniques | Edition des forfaits réservés : Le personnel des remontées mécaniques demandera l’édition des forfaits réservés, en vérifiant bien la composition de la famille. | M2
société de remontées mécaniques | gérant de société de remontées mécaniques | Estimation de l’affluence : En fonction des réservations (et de la météo), une indication pourra être donnée sur l’affluence envisagée pour un jour donné | M4
Administration | Administrateur site web | Mise à disposition de la saison : L’administrateur doit pouvoir basculer d’une saison à l’autre, mettre à jour les services disponibles et leurs tarifs. | W1
Administration | Administrateur site web | Amélioration des services – statistiques sur les ventes de services : En vue d’aider le gérant à offrir un service plus compétitif à sa clientèle, la société ProxyStation souhaite garder un historique qui permettra de savoir quels sont les profils types des clients fréquentant la station ToutSchuss, ainsi que les dates auxquelles les réservations sont effectuées, le matériel loué et les forfaits demandés. Des outils statistiques seront proposés au gestionnaire pour analyser la saison écoulée. | W2

## Estimation de charge
ESTIMATION DES CHARGES DU PROJET (en jours/hommes) - Méthode des unités d'oeuvres et de répartition proportionnelle
Lancement du projet, évaluation des demandes |  | 13.6 | Analyse Conception | 81.6 | Assurance qualité | 27.2 | Tests d'intégration au SI client | 40.8 | Recette | 54.4 | Documentation | 54.4 | Estimation globale du projet | 544 | Pilotage du projet | 81.6 | Estimation Globale du projet avec pilotage | 625.6 |  | Coefficient de Conformité : | 1.9167
|  |  |  | Unité d'oeuvre | [17 empty] | TOTAL Estimation des charges de réalisation
Lot | Fonctionnalités | Tâches | Sous - Tâches | Ecrans IHM / Interactivité Web 2.0 |  |  | Services / Règles de gestion / WebServices + WSDL |  |  | DAOs / Persistence / MCD |  |  | Configuration XML / SOA / Log / I18N etc ... |  |  | Batch / Job / Scheduler |  |  | Ergonomie / Design / CSS
|  |  |  | S | M | C | S | M | C | S | M | C | S | M | C | S | M | C | S | M | C
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Livrable | Vue Macro-Planning |  | Vue Planning détaillé | [18 empty] | 272
Lot 1 | Clientèle | [20 empty] | 145
|  | Consultation des services disponibles | [19 empty] | 30
|  |  | Consulter les services des appartements et leur disponibilité | [18 empty] | 15 | bar: 3; 3; 3; 3; 3
|  |  | Consulter les services des matériels de sport et leur disponibilité | [18 empty] | 10 | bar: 2; 2; 2; 2; 2
|  |  | Consulter les services des forfaits des remontées mécaniques et leur disponibilité | [18 empty] | 5 | bar: 1; 1; 1; 1; 1
0
0
0
0
0
|  | Réservation d’un appartement | [19 empty] | 28
|  |  | Réserver un appartement de son choix aux dates demandées, si celui-ci est disponible. | [18 empty] | 7 | bar: 2; 2; 1; 1; 1
|  |  | Une option annulation sera proposée avec un supplément. | [18 empty] | 3 | bar: 1; 1; 1
|  |  | Le client paiera 20% du montant à la réservation et la totalité 15 jours avant l’arrivée | [18 empty] | 8 | bar: 2; 2; 2; 2
|  |  | Des rappels seront mis en place. | [18 empty] | 10 | bar: 1; 3 to 1; 2; 2; 1
|  | Réservation de matériel de sport | [19 empty] | 18
|  |  | Le client doit pouvoir choisir du matériel de sport (skis alpins, skis de fond, bâtons, chaussures de ski alpin, chaussures de ski de fond, raquettes, snowboard, poussettes) en indiquant la taille pour chaque membre de la famille, ceci pour la date du séjour et sa durée. | [18 empty] | 13 | bar: 3; 2; 3; 2; 3
|  |  | Une option annulation sera proposée avec un supplément | [18 empty] | 2 | bar: 1; 1
|  |  | Le client paiera 20% du montant à la réservation et la totalité au moment du départ de la station en rendant le matériel. | [18 empty] | 3 | bar: 1; 1; 1
|  | Réservation de forfait de remontée mécaniques | [19 empty] | 26
|  |  | Le client doit pouvoir réserver les forfaits pour toute la famille à la date donnée. | [18 empty] | 9 | bar: 2; 2; 2; 1; 2
|  |  | La station ToutSchuss offre toute une gamme de possibilités qu’il faudra prendre en compte dans l’offre. | [18 empty] | 11 | bar: 2; 2; 3; 3; 1
|  |  | Pour les forfaits au-delà de 6 jours, une photo sera demandée pour chaque membre de la famille. La photo pourra être téléchargée via le site web | [18 empty] | 4 | bar: 1; 1; 1; 1
|  |  | Le client paiera 20% du montant du forfait à la réservation et et la totalité 15 jours avant l’arrivée. | [18 empty] | 2 | bar: 1; 1
|  | Annulation d’une réservation d’un service | [19 empty] | 12
|  |  | Un client pourra annuler sa réservation à tout moment. | [18 empty] | 3 | bar: 1; 1; 1
|  |  | Si il a pris une assurance, l’annulation sera gratuite jusqu’à 10 jours de la date de la réservation, 10% du montant total seront ensuite retenus. | [18 empty] | 4 | bar: 2; 2
|  |  | Si il n’a pas souscrit d’assurance annulation, à 45 jours, le client paiera 20% du prix total, à 30 jours, 40%, à 15 jours, 60 % et à 8 jours la totalité du montant prévu. | [18 empty] | 5 | bar: 3; 2
0
0
0
0
0
|  | Demande de précision par mail | [19 empty] | 14
|  |  | Les clients doivent pouvoir dialoguer avec le gestionnaire de la société Proxy-Station | [18 empty] | 14 | bar: 3; 2; 1; 3; 2; 3
0
0
|  | Commentaires | [19 empty] | 17
|  |  | Les clients doivent pouvoir laisser un message sur le site directement pour donner leurs impressions sur le service rendu avec un texte. | [18 empty] | 11 | bar: 3; 2; 2; 2; 2
|  |  | système de classement par « étoiles » | [18 empty] | 6 | bar: 1; 1; 1; 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lot 2 | Magasin de sport | [20 empty] | 59
|  | Mise à disposition du stock de matériel | [19 empty] | 14
|  |  | Le magasin de sport pourra décrire le matériel qu’il met à disposition et le tarif de location, en fonction de la période donnée. | [18 empty] | 14 | bar: 3; 2; 3; 2; 2; 2
0
0
|  | Liste des matériels à préparer | [19 empty] | 9
|  |  | Chaque jour, le personnel du magasin de sport aura une liste de matériels à préparer en vue de l’arrivée des clients. | [18 empty] | 9 | bar: 2; 2; 2; 2; 1
0
0
0
|  | Remise du matériel au client | [19 empty] | 10
|  |  | Lorsque le client vient retirer son matériel, sa fiche est complétée avec les identifiants des matériels qui lui sont remis, le stock est mis à jour. Une carte d’identité ou un passeport sert à contrôler l’identité du client. Une pré-facture lui est remis. | [18 empty] | 10 | bar: 3; 2; 2; 1; 2
|  | Remise du matériel loué par le client et facturation | [19 empty] | 26
|  |  | Lors de la remise du matériel : Vérification du matériel et remise dans le stock | [18 empty] | 4 | bar: 2; 1; 1
|  |  | Edition de la facture | [18 empty] | 7 | bar: 1; 3 to 1; 2
|  |  | Saisie et encaissement du paiement | [18 empty] | 15 | bar: 3; 3; 3; 3; 3
Lot 3 | société de remontées mécaniques | [20 empty] | 26
|  | Mise à disposition des types de forfaits | [19 empty] | 5
|  |  | Le service de remontées mécaniques pourra décrire pour chaque saison l’ensemble des forfaits possibles aussi bien pour le ski alpin, le ski de fond, le VTT ou encore les piétons avec les périodes concernées | [18 empty] | 5 | bar: 1; 1; 1; 1; 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Edition des forfaits réservés | [19 empty] | 8
|  |  | Le personnel des remontées mécaniques demandera l’édition des forfaits réservés, en vérifiant bien la composition de la famille. | [18 empty] | 8 | bar: 2; 2; 2; 2
0
0
|  | Estimation de l’affluence | [19 empty] | 13
|  |  | En fonction des réservations (et de la météo), une indication pourra être donnée sur l’affluence envisagée pour un jour donné | [18 empty] | 13 | bar: 2; 3; 2; 2; 1; 3
0
0
0
Lot 4 | Administration | [20 empty] | 42
|  | Mise à disposition de la saison | [19 empty] | 15
|  |  | L’administrateur doit pouvoir basculer d’une saison à l’autre, mettre à jour les services disponibles et leurs tarifs. | [18 empty] | 15 | bar: 3; 3; 3; 2; 2; 2
|  | Amélioration des services – statistiques sur les ventes de services | [19 empty] | 27
|  |  | Historique des profils types des clients fréquentant la station ToutSchuss, ainsi que les dates auxquelles les réservations sont effectuées, le matériel loué et les forfaits demandés. | [18 empty] | 16 | bar: 3; 3; 3; 2; 3; 2
|  |  | Intégration des outils statistiques et analyse par saison écoulée. | [18 empty] | 11 | bar: 1; 2; 2; 2; 1; 3
Lot X | [21 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
Note on F10: 3 MAX car HTML5 + JQuery
Note on I10: 3 MAX car JEE avec découplage de service sur une archi Spring et création webservices JAVA vu en CARA et consommation vu en GLA
Note on L10: 3 Max car DAO JPA
Note on R10: 3 MAX car il existe des outils pour en generer facilement (Spring Batch, Quartz scheduler, Spring Task, java Timer ...)
Note on U10: 3 MAX car on a de nombreux examples sur CRM365
Note on V2: On est proche de 2 donc le ratio est correct -tarik djebien

## Estimation des ressources
Estimation du nombre de ressources du projet.
Paramètres INPUT : | Nombre jours par mois : | 18 | Value OUTPUT : | Lots : | Total : | Lot1 : Clientèle | Lot2 : Magasin de sport | Lot3 : société de remontées mécaniques | Lot4 : Administration | LotN : ...
| Nombre de mois pour le projet : | 6 |  | nb Jours / Hommes de lot initiale | 272 | 145 | 59 | 26 | 42
| Nombre de jours pour la réalisation : | 272 |  | nb jour lots en fonction des ressources disponibles avec réajustement : | 55 | 29 | 12 | 5.5 | 8.5 | 0
| TOTAL Estimation des charges de réalisation | Lancement du projet, évaluation des demandes | Analyse Conception | Assurance qualité | Tests d'intégration au SI client | Recette | Documentation | Estimation globale du projet | Pilotage du projet | Estimation Globale du projet avec pilotage
nb Jours / Hommes de la tache initiale | 272 | 13.6 | 81.6 | 27.2 | 40.8 | 54.4 | 54.4 | 544 | 81.6 | 625.6
Mois / Hommes | 15.25 | 1 | 4.75 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 30.25 | 4.75 | 35
Nombre de ressources MIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6
nb jour de la tache en fonction des ressources disponibles sans réajustement | 91 | 14 | 82 | 27.5 | 41 | 54.5 | 54.5 | 364.5 | 82 | 446.5
Réajustement des ressources | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6
nb jour de la tache en fonction des ressources disponibles avec réajustement | 54.5 | 5 | 16.5 | 9.5 | 14 | 11 | 11 | 121.5 | 82 | 203.5
Profil des ressources recherchées | - Chef de projet : Pilotage, risques, CRR, outils de gestion de projet - Responsable Technique : Architecte Logicielle et connaissances techniques - Responsable Fonctionnelle : Analyste conception MCD + UML - Responsable qualité : Maven, Test Junit, Selenium, JMeter - Reponsable Documentation : suivi, cahier test, recette, UML, Spec | - Chef de projet - Responsable Technique - Responsable Fonctionnelle | - Chef de projet - Responsable Technique - Responsable Fonctionnelle - Reponsable Documentation - Reponsable Qualité | - Responsable Qualité - Responsable Fonctionnelle - Reponsable Documentation | - Chef de projet - Responsable Technique - Responsable Qualité | - Chef de projet - Responsable Technique - Responsable Fonctionnelle - Reponsable Documentation - Responsable Qualité | - Chef de projet - Responsable Technique - Responsable Fonctionnelle - Reponsable Documentation - Responsable Qualité | - Chef de projet - Responsable Technique - Responsable Fonctionnelle - Reponsable Documentation - Responsable Qualité - Stagiaire | - Chef de projet
Nombre de personnes à affecter sur le projet : | 6
Note on C2: En retirant 3 jours par semaine en entreprise FA
Note on C3: Le système doit être complétement opérationnel et à disposition des utilisateurs pour la fin du premier semestre 2013.
Note on C4: Calculé avec l'estimation de charge précédente
Note on A10: On tronque à 0,25 car 1 mois = 4 semaines
Note on A11: On tronque à 1 car on ne peut pas diviser 1 personne
Note on A13: On tronque à 0,5 pour découper 1 journée en 2 demi-journée

## Macro-Planning
|  |  | Ressources disponibles pour affectation | - Chef de projet : Antoine - Responsable Technique : Tarik - Responsable Fonctionnelle : Rudy - Reponsable Documentation : Melody - Responsable Qualité : Eric - Stagiaire : Appel d'offre
Tâches | durée (jours) | Ressources
Lancement du projet, évaluation des demandes | 5 | Antoine, Tarik, Rudy
Analyse Conception | 16.5 | TOUS
réalisation | 54.5 | TOUS
Tests d'intégration au SI client | 14 | Antoine, Tarik, Eric
Recette | 11 | TOUS
Documentation | 11 | TOUS
Assurance qualité | 9.5 | Eric, Rudy, Melody
Pilotage du projet | 82 | Antoine
TOTAL = | 203.5

## Estimation Budget
² | Coût projet ProxStat-Gestion en € | [6 empty] | TVA = 19,6% | 1.196
Tarif journalier en euros HT : |  | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | TJM | 520
Tâches | Nombre jours | Chef de projet CRASKE Antoine | Responsable tech DJEBIEN Tarik | Responsable Qual RAKOTOBE Eric | Responsable Fonct STIENNE Rudy | Responsable Doc MASCOT Melody |  | Prix HT | Prix TTC
Lancement du projet, évaluation des demandes | 5 | 0.33 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 2640 | 3157.44
Analyse Conception | 16.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8580 | 10261.68
réalisation | 54.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28340 | 33894.64
Tests d'intégration au SI client | 14 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 7392 | 8840.832
Recette | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5720 | 6841.12
Documentation | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5720 | 6841.12
Assurance qualité | 9.5 |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  | 4702.5 | 5624.19
Pilotage du projet | 82 | 1 | [5 empty] | 49200 | 58843.2
[8 empty] | TOTAL HT | TOTAL TTC
Coût retenue pour le projet ProxStat-Gestion : | 134304.222 | [5 empty] | SANS TJM | 112294.5 | 134304.222
[7 empty] | AVEC TJM | 105820 | 126560.72