## Charges dev
Proxy station : Estimation de charges dev (j/h)
| Poids | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3
|  | Complexité accès données |  |  | Complexité service |  |  | Complexité écran (que web) |  |  | Complexité intégration outils / frameworks
Exigences | Développement | S | M | C | S | M | C | S | M | C | S | M | C | TOTAL (j/h)
Exigences fonctionnelles | [13 empty] | 0
V1 | CLIENTELE | [12 empty] | 0
| Consultation des services disponibles | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
| Réservation d'un appartement (choix saison, promo, recap +/- option, pré-facture à envoyer) | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7
| Réservation de matériel de sport | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
| Réservation de forfaits de remontées mécaniques | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
| Annulation d'une réservation d'un service | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
| Demande de précision par mail |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| Commentaires | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
V2 | MAGASIN SPORT | [12 empty] | 0
| Mise à disposition du stock de matériel | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
| Liste des matériels à préparer |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6
| Remise du matériel au client | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
| Remise du matériel loué par le client et facturation | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5
0
| REMONTEE MECANIQUE | [12 empty] | 0
| Mise à disposition des types de forfaits | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
| Edition des forfaits réservés |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4
| Estimation de l'affluence |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 9
V3 | ADMINISTRATION | [12 empty] | 0
| Mise à disposition de la saison | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4
| Amélioration de services : statistiques |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 12
| Configuration promotions | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
| Modération avis | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4
0
0
Exigences non fonctionnelles | [13 empty] | 0
| Purge auto et lecture seule quand saison passée |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 4
| Reprise des données du système existant : configuration | 1 | [11 empty] | 1
| Tests de performances : prévus dans ratios après |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| Tests compatibilité multi-naviguateurs : chrome, firefox, safari, ie | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| i18n : setup et traduction |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
| Adaptation écran mobile | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 7
| Setup jenkins | [10 empty] | 1 |  | 2
| Edition facture | [10 empty] | 1 |  | 2
| Setup config mail | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Service paiement factice |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Chargement photos |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6
| Prototype environnement | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6
| Authentification et configuration des rôles | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6
| Moteur recherche (client, numéro réservation) et fiche client |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7
| Templates facture/pré-facture |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
Hors périmètre | [13 empty] | 0
| Sms, alertes | [12 empty] | 0
0
| training partner CRUD : 1 entity | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
| training partner règles métiers |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| training partner impacts workflow |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5
0
|  | TOTAL CHARGE DE DEV (j/h) | [11 empty] | 140

## Charge et budget
Proxy station : Estimation des charges projet et maintenance (j/h, €)
TJM à valider avec celui fourni | [7 empty] | EQUIPE | Mois | Jour
Charge dev onglet précédent |  | 140 | Charge |  | Budget |  |  | Durée projet | 6 | 102
Mode | Phase | Tâche | % charge dev | Charge (j/h) | Profil | TJM (€) | Coût (€) | Taille équipe au max | 2.7549
PROJET |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Transversal |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gestion de projet : réunions, CRR, communication | 15 | 21 | Chef de projet | 350 | 7350
|  | Coordination recette | 5 | 7 | Chef de projet | 350 | 2450
|  | Achats IT, contractualisation hébergeur | 0 | 0 | Chef de projet | 350 | 0
| Initiation |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Contractualisation, SLAs, exigences | 2 | 3 | Chef de projet | 350 | 1050
| Spécifications |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Architecture de la solution | 5 | 7 | Développeur | 350 | 2450
|  | Spécifications fonctionnelles détaillées | 10 | 14 | Chef de projet | 350 | 4900
|  | Spécifications techniques | 5 | 7 | Développeur | 350 | 2450
|  | Identification et validation des modules | 0 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Jeux de tests d'intégration | 5 | 7 | Développeur | 350 | 2450
|  | Jeux de tests multi-naviguateurs | 5 | 7 | Développeur | 350 | 2450
|  | Choix hébergeur | 2 | 3 | Développeur | 350 | 1050
| Développements |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Création VM multi OS multi naviguateurs | 0 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Charge de développements | 100 | 140 | Développeur | 350 | 49000
| QA |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tests unitaires | 10 | 14 |  |  | 0
|  | Tests d'intégrations | 5 | 7 | Développeur | 350 | 2450
|  | Tests de montée en charge | 5 | 7 | Développeur | 350 | 2450
| Recette |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tests utilisateurs | 15 | 21 | <CLIENT> | 0 | 0
|  | Corrections des bugs | 10 | 14 | Développeur | 350 | 4900
| Accompagnement |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Formation utilisation | 0 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Formation administration | 1 | 1 | Développeur | 350 | 350
|  | Documentation : dossier d'exploitation | 1 | 1 | Développeur | 350 | 350
| Production |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Période de garantie | 0 | 0 | Développeur | 350 | 0
| TOTAL | CHARGE PROJET (j/h) |  | 281 |  | COÛT (€) | 86100
TMA | [6 empty] | 0
| Corrective | [5 empty] | 0
|  | Coordination, mise en place correctif |  | 1 | Développeur | 350 | 350
|  | Exécution de tests d'intégration, montée en charge |  | 0.5 | Développeur | 350 | 175
|  | Documentation |  | 0.2
| Evolutive | [5 empty] | 0
|  | Spécifications, développements, recette |  | 2 | Développeur | 350 | 700
|  | Exécution de tests d'intégration, montée en charge |  | 0.5 | Développeur | 350 | 175
|  | Documentation |  | 0.3
| Hébergement | [5 empty] | 0
|  | Coûts hébergement |  | 0 | <CLIENT> | 0 | 0
| TOTAL | CHARGE MAINTENANCE MENSUELLE (j/h) |  | 4.5 |  | COÛT (€) | 1400

## Charge et budget - Evol1
Proxy station : Estimation des charges projet et maintenance (j/h, €)
TJM à valider avec celui fourni | [7 empty] | EQUIPE | Mois | Jour
Charge dev onglet précédent |  | 9 | Charge |  | Budget |  |  | Durée projet | 6 | 102
Mode | Phase | Tâche | % charge dev | Charge (j/h) | Profil | TJM (€) | Coût (€) | Taille équipe au max | 0.13725
PROJET |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Transversal |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gestion de projet : réunions, CRR, communication | 15 | 1 | Chef de projet | 350 | 350
|  | Coordination recette | 5 | 0 | Chef de projet | 350 | 0
|  | Achats IT, contractualisation hébergeur | 0 | 0 | Chef de projet | 350 | 0
| Initiation |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Contractualisation, SLAs, exigences | 2 | 0 | Chef de projet | 350 | 0
| Spécifications |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Architecture de la solution | 5 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Spécifications fonctionnelles détaillées | 10 | 1 | Chef de projet | 350 | 350
|  | Spécifications techniques | 5 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Identification et validation des modules | 0 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Jeux de tests d'intégration | 5 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Jeux de tests multi-naviguateurs | 5 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Choix hébergeur | 2 | 0 | Développeur | 350 | 0
| Développements |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Création VM multi OS multi naviguateurs | 0 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Charge de développements | 100 | 9 | Développeur | 350 | 3150
| QA |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tests unitaires | 10 | 1 |  |  | 0
|  | Tests d'intégrations | 5 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Tests de montée en charge | 5 | 0 | Développeur | 350 | 0
| Recette |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tests utilisateurs | 15 | 1 | <CLIENT> | 0 | 0
|  | Corrections des bugs | 10 | 1 | Développeur | 350 | 350
| Accompagnement |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Formation utilisation | 0 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Formation administration | 1 | 0 | Développeur | 350 | 0
|  | Documentation : dossier d'exploitation | 1 | 0 | Développeur | 350 | 0
| Production |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Période de garantie | 0 | 0 | Développeur | 350 | 0
| TOTAL | CHARGE PROJET (j/h) |  | 14 |  | COÛT (€) | 4200
TMA | [6 empty] | 0
| Corrective | [5 empty] | 0
|  | Coordination, mise en place correctif |  | 1 | Développeur | 350 | 350
|  | Exécution de tests d'intégration, montée en charge |  | 0.5 | Développeur | 350 | 175
|  | Documentation |  | 0.2
| Evolutive | [5 empty] | 0
|  | Spécifications, développements, recette |  | 2 | Développeur | 350 | 700
|  | Exécution de tests d'intégration, montée en charge |  | 0.5 | Développeur | 350 | 175
|  | Documentation |  | 0.3
| Hébergement | [5 empty] | 0
|  | Coûts hébergement |  | 0 | <CLIENT> | 0 | 0
| TOTAL | CHARGE MAINTENANCE MENSUELLE (j/h) |  | 4.5 |  | COÛT (€) | 1400

## Macro planning
Proxy station : Macro-planning
2013
|  | Q1 | [13 empty] | Q2 | [13 empty] | Q3
PHASE | TACHE | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34
Initiation
Contractualisation, SLAs, exigences
Spécifications
Architecture de la solution
Spécifications
Jeux de tests
Développements
V1 : CLIENTELE
Consultation des services
Réservation
Contact
Commentaires
V2 : MAGASIN SPORT ET REMONTEE MECANIQUE
Mise à disposition
Matériel à préparer
Remise du matériel
Edition factures
Estimation affluence
V3 : ADMINISTRATION
Mise à disposition de la saison
Amélioration de services : statistiques
Configuration promotions
Modération avis
Moteur de recherche et historique client
Non fonctionnel
Reprise des données
Purge
Documentation
Traduction anglais
Adaptation écran mobile
Authentification / Rôles
Templates factures / CNIL
QA
Tests unitaires, intégration, montée en charge, multi naviguateurs
Recette
Tests utilisateurs
Corrections des bugs
Accompagnement
Formation administration
Production
Période de garantie
Transversal
Gestion de projet : réunions, CRR, communication
Coordination recette