## V3
ID | Task type | Priority | Description | Who | Validation | Status | Start Date | End Date Plan | End Date FC | End Date Real | Workload Plan (hours) | Workload Used (hours) | Workload Remain (hours) | Workload Delta (hours) | % | Comments
1 | Dev | 0 | Suivi qualité | Eric | * Sonar * Remontée d'alertes et demandes de correctifs * Communication standard | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 10 | 1 |  | 0 | 100%
2 | Proj | 0 | Suivi, planning, CRR, affectation | Antoine | * Chacun sait ce qu'il doit faire * CRR * Reporting : suivi charge, jalons * Pres * Communication | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 27 | 12 | 4 | -11 | 75%
3 | Dev | 0 | Expertise technique | Tarik | * Aide * Préparation code review * Check specs | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 15 | 5 |  | 0 | 100%
4 | Spec | 0 | Validation périmètre fonctionnel | Rudy | * Check des specs * Validation des devs périmètre fonctionnel * Validation règles métiers | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 10 | 9 |  | 0 | 100%
5 | Spec | 5 | Spec : Configuration saisons et appartements | Mélody | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | CANCEL | 2013-03-01 | 2013-03-24 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | NA
6 | Spec | 1 | Spec : Promotions | Mélody | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-03-01 | 2013-03-24 |  |  | 4 | 2 |  | 0 | 100%
7 | Spec | 1 | Spec : Modération avis | Mélody | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-03-10 | 2013-03-17 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
8 | Spec | 5 | Spec : Purge | Antoine (old Mélody) | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-03-28 | 2013-04-05 | 2013-05-06 | 2013-04-29 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100%
9 | Spec | 5 | Spec : Ecran mobile | Mélody | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | CANCEL | 2013-03-17 | 2013-03-24 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | NA
10 | Spec | 2 | Spec : Moteur de recherche | Rudy | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-15 |  | 2013-04-18 | 3 | 3 |  | 0 | 100%
11 | Spec | 2 | Spec : Fiche client | Rudy | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-15 |  | 2013-04-18 | 2 | 2 |  | 0 | 100%
12 | Spec | 1 | Spec : Statistiques | Antoine (old Mélody) | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Liste des reports avec périmètre de données + type graphique + spécifier sur quelle page (Hp super admin) * Liste des dto * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-15 | 2013-04-21 | 2013-04-21 | 6 | 2 | 0 | -4 | 100%
13 | Dev | 1 | Commit pom version 2 | Tarik | * commit pom version 2 pour suivre dans Sonar | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-08 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 | NA
14 | Dev | 1 | Dev : commentaires workflow | Antoine (old Eric) | * Répond aux specs * pop-up qu'on appelle en GET avec id du service et affiche commentaires * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-13 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 5 | 2 | 0 | -3 | 100%
15 | Dev | 1 | Dev admin CRUD : Season | Antoine (old Tarik) | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-15 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
16 | Dev | 1 | Dev admin CRUD : Period | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-15 |  | 2013-04-14 | 4 | 7 | 0 | 3 | 100% | Tarik : to check les tests Junit s'il passent bien car moi j'arrive plus à lancer mon mvn test
17 | Dev | 1 | Dev admin CRUD : Price | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-15 | 2013-04-21 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
18 | Dev | 1 | Dev admin CRUD : Flat type / flat | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-15 | 2013-04-19 | 2013-05-06 |  | 8 | 6 | 3 | 1 | 67%
18b | Dev | 1 | Dev admin CRUD : Option | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-05-05 | 2013-05-13 | 2013-05-13
19 | Dev | 1 | Dev admin CRUD : Users / Partners / PartnerUser | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-15 | 2013-04-29 | 2013-05-20 |  | 10 | 0 |  | 0 | NA
20 | Dev | 2 | Dev : partner training CRUD | Mélody | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-17 | 2013-05-06 |  | 5 | 6.5 | 0 | 1.5 | 100%
21 | Dev | 2 | Dev : partner training impacts workflow | Eric | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-05-10 | 2013-05-17 | 2013-05-06 | 2013-05-10 | 5 | 9 | 0 | 4 | 100%
22 | Dev | 1 | Dev : Promotions | Antoine | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-10 | 2013-04-14 | 2013-04-14 | 6 | 2 | 0 | -4 | 100%
23 | Dev | 5 | Dev : Modération avis | Antoine (old Eric) | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-10 | 2013-04-12 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 4 | 2 | 0 | -2 | 100%
24 | Dev | 5 | Dev : Purge | Antoine (old Mélody) | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-29 | 2013-05-01 | 2013-05-06 | 2013-04-30 | 3 | 2 | 0 | -1 | 100%
25 | Dev | 5 | Dev : Ecran mobile android + check tablette | Antoine | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-22 | 2013-05-02 | 2013-05-06 |  | 15 | 6 | 0 | -9 | 100%
26 | Dev | 5 | Dev : Ecran mobile iphone | Antoine Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | CANCEL | 2013-04-22 | 2013-05-09 | 2013-05-06 |  | 15 | 0 |  | 0 | NA | 2 devs mobiles mutualisés
27 | Dev | 5 | Dev : Moteur de recherche | Rudy | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-08 | 2013-04-15 | 2013-04-27 |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
28 | Dev | 5 | Dev : Fiche client | Rudy | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-15 | 2013-04-25 | 2013-04-27 |  | 5 | 7 | 0 | 2 | 100%
29 | Dev | 5 | Dev : Statistiques | Eric | * Choix framework à faire (jqplot ? extjs ? autre ?) * Prototype * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-12 | 2013-04-04 | 2013-04-21 | 2013-04-21 | 15 | 13 |  | 0 | 100%
29b | Dev | 5 | Dev : Statistiques V2 | Eric | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-04-12 | 2013-04-21 | 2013-04-29 | 2013-04-28 | 8 | 14 |  | 0 | 100%
30 | Dev | 5 | Dev : mettre analytics | Antoine | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-05-04 | 2013-05-08 |  |  | 3 | 1 | 0 | -2 | 100%
31 | Dev | 5 | Traduction des messages | Mélody | * tout dans des ID * FR + anglais | DONE | 2013-05-24 | 2013-05-31 |  |  | 4 | 6 |  | 0 | 100%
32 | Test | 5 | Rédaction cahier tests | Eric | * Screen sonar * Méthodologie * Logs tests unitaires * Logs tests intégration * Périmètre couvert * Logs tests de montée en charge * Logs tests multi naviguateurs * Critique / CRR des code review * Améliorations à faire | DONE | 2013-05-20 | 2013-05-28 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | NA
33 | Test | 5 | Test global application avec jeux de données suivant cahier des charges | Rudy | * jeu de données à part prêt à être exécuté - sur 5 semaines précédentes W-5 : booking, customer, ratings pour service - entre 2 et 10 commandes par semaine à varier - data du 3 au 13 juin * validation périmètre fonctionnel | DONE | 2013-05-03 | 2013-05-09 | 2013-05-19 | 2013-06-02 | 5 | 7 | 0 | 2 | 100%
34 | Refac | 5 | Refac : sonar pour ses devs et correctifs affectés | Rudy | * plus d'erreur sonar * couverture tests unitaires avec objectifs fixés * tests intégration complets cf specs * suppression duplication | DONE | 2013-04-23 | 2013-04-26 | 2013-05-19 |  | 4 | 0 |  | 0 | NA
35 | Refac | 5 | Refac : sonar pour ses devs et correctifs affectés | Mélody | * plus d'erreur sonar * couverture tests unitaires avec objectifs fixés * tests intégration complets cf specs * suppression duplication | DONE | 2013-04-23 | 2013-04-26 | 2013-05-19 |  | 4 | 0 |  | 0 | NA
36 | Refac | 5 | Refac : sonar pour ses devs et correctifs affectés | Eric | * plus d'erreur sonar * couverture tests unitaires avec objectifs fixés * tests intégration complets cf specs * suppression duplication | DONE | 2013-05-06 | 2013-05-09 | 2013-05-19 | 2013-05-18 | 4 | 3 |  | 0 | 100%
37 | Refac | 5 | Refac : sonar pour ses devs et correctifs affectés | Tarik | * plus d'erreur sonar * couverture tests unitaires avec objectifs fixés * tests intégration complets cf specs * suppression duplication | DONE | 2013-05-06 | 2013-05-09 | 2013-05-19 |  | 4 | 0 |  | 0 | NA
38 | Refac | 5 | Refac : sonar pour ses devs et correctifs affectés | Antoine | * plus d'erreur sonar * couverture tests unitaires avec objectifs fixés * tests intégration complets cf specs * suppression duplication | DONE | 2013-05-06 | 2013-05-09 | 2013-05-19 | 2013-05-22 | 4 | 0.5 | 0 | -3.5 | 100%
39 | Pres | 5 | Préparation pres | Antoine | * Support de pres préparé (cf crm pour base) * Pres partagée avec membres * Affectation des slides oral * Validation date répétition * Valider minutage | DONE | 2013-05-20 | 2013-05-28 | 2013-05-27 |  | 3 | 2 | 0.5 | -0.5 | 80%
40 | Pres | 5 | Préparation démo | Rudy | * Vidéo de démo (voir outil) * Doit pouvoir parler pendant pres en meme temps * Montre périmètre de fonctionnalité, workflow * On voit bien le texte, les images * Disponible pour intégrer pres | DONE | 2013-05-20 | 2013-05-28 |  | 2013-06-07 | 2 | 5 | 0 | 3 | 100%
41 | Pres | 5 | Préparation rendu | Antoine | * Archive avec pres, specs détaillées, cahier de tests (unit, integr, charge, multi-naviguateurs) | DONE | 2013-05-20 | 2013-05-28 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | NA
42 | Pres | 5 | Répétition pres | All | * Valider minutage * Répétition effectuée pour être convaincant jour de l'oral | DONE | 2013-05-20 | 2013-05-28 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | NA | Tarik : slides rédigées et commentaires préparés, à valider.
43 | UAT | 4 | Bug tracking tool setup | Antoine | outil UAT 16bugs pour projet à mettre en place et communiquer | DONE | 2013-05-20 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
44 | Pres | 1 | Bug pour ajout commentaire après workflow reservation | Eric |  | TODO | 2013-06-06 | 2013-06-07 | [5 empty] | 0 | NA
45 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
46 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
47 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
48 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
49 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
50 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
51 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
52 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
53 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
54 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
55 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
56 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
57 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
58 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
59 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
60 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
61 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
62 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
63 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
64 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
65 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
66 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
67 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
68 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
69 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA

## V2
ID | Task type | Priority | Description | Who | Validation | Status | Start Date | End Date Plan | End Date FC | End Date Real | Workload Plan (hours) | Workload Used (hours) | Workload Remain (hours) | Workload Delta (hours) | % | Comments
1 | Dev | 0 | Suivi qualité | Eric | * Sonar * Remontée d'alertes et demandes de correctifs * Communication standard | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 10 | 3 |  | 0 | 100%
2 | Proj | 0 | Suivi, planning, CRR, affectation | Antoine | * Chacun sait ce qu'il doit faire * CRR * Reporting : suivi charge, jalons * Pres * Communication | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 27 | 9 |  | 0 | 100%
3 | Dev | 0 | Expertise technique | Tarik | * Aide * Préparation code review * Check specs | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 15 | 0 |  | 0 | NA
4 | Spec | 0 | Validation périmètre fonctionnel | Rudy | * Check des specs * Validation des devs périmètre fonctionnel * Validation règles métiers | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 10 | 0 |  | 0 | NA
5 | Doc | 0 | Validation documentation + tests orientés users | Mélody | * Check respect standard * Validation pres/docs * 1 fois par semaine | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 3 | 0 |  | 0 | NA
6 | Dev | 1 | Commit pom version 1.0.0 | Tarik | * commit version pom 1.0.0 + sur footer | DONE | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 |  | 0.5 | 1 |  | 0 | 100% | fait dans le footer, on peut maintenant recuperer toute propriété du pom.xml via mvn package dans les /views/*jsp
| Debug | 1 | Repasser le mvn verify a SUCCESS | Tarik | Repasser le mvn verify suite à l'etat Failure de la pres du lot V1 | DONE | [5 empty] | 1 |  |  |  | Lire le CRR du 25 février pour explication dans la partie dev.
7 | Dev | 1 | Dev : Workflow réservation V1 | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-01-30 | 2013-02-03 | 2013-02-10 |  | 8 | 16.5 | 0 | 8.5 | 100% | Attente que les TODO du bookingServiceImpl soit terminé et supprimé(rudy : pour ma partie c'est fait depuis mercredi, je l'ai noté dans l'excel depuis mercredi soir)
8 | Dev | 1 | Workflow v2 | Tarik | * dev IHM * résa sport : afficher ski/snow/combi et pouvoir choisir 0 ou les 3 * résa forfait : afficher 1 track pour 7 jours et pouvoir choisir 0 ou 1 | DONE | 2013-02-11 | 2013-02-17 | 2013-02-17 |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | attente de la V1
9 | Dev | 1 | Workflow v2 | Rudy | * dev services/DAO spécifiées par Tarik * unit test * cas de tests multiples, pas seulement passer par les méthodes | DONE | 2013-02-11 | 2013-02-17 | 2013-02-18 |  | 4 | 9 | 0 | 5 | 100% | Corections suite aux todo de tarik faites
10 | Dev | 1 | Commentaires à terminer propre | Eric | * Répond aux specs : limiter nb affichage * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-02-25 | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 2013-03-03 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 100%
11 | Proj | 1 | Batir plan d'action pour réduire dette technique en se basant sur Sonar | Eric | * Choisir les erreurs à corriger * Par qui * Pour quand * Communiqué à l'équipe | DONE | 2013-02-25 | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2013-03-02 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 100%
12 | Dev | 1 | Dev : Contact | Rudy | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-01-28 | 2013-02-03 |  |  | 1 | 7 | 0 | 6 | 100%
13 | Dev | 1 | Dev : Création de compte | Mélody | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-02-03 | 2013-02-09 | ? |  | 3 | 4.5 | 0 | 1.5 | 100%
14 | Design | 1 | Revue des annotations Lazy et voir si eager | Eric | * passer chaque annotation @Lazy et valider si eager si on devra tout charger en meme temps * garant qu'on pourra instancier entité (pas de faux abstract) * attributs protected classes meres | DONE | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 3 | 0.3 |  | 0 | NA | Eager charge tout le graphe d'objet, et permettra d'eviter les NPE, A chaque developpeur de voir si lazy peut-etre envisager au cours du dev
15 | Spec | 1 | Spec : Sport / Administrer offre | Antoine | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-02-09 | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 2013-02-18 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 100%
16 | Spec | 1 | Spec : Sport / Edition matériel | Antoine | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-02-09 | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 2013-02-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
17 | Spec | 1 | Spec : Sport / Remise matériel | Antoine | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-02-09 | 2013-02-16 | 2013-02-19 | 2013-02-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
18 | Dev | 2 | Workflow v3 : services | Eric | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-04 | 2013-03-10 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | NA
19 | Dev | 2 | Workflow v3 : front | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-04 | 2013-03-10 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | NA
20 | Dev | 2 | Workflow v4 : services | Eric | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-11 | 2013-03-17 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | NA
21 | Dev | 2 | Workflow v4 : front | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-11 | 2013-03-17 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | NA
22 | Dev | 2 | Workflow v5 : services | Eric | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | CANCEL | 2013-03-18 | 2013-03-24 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | NA
23 | Dev | 2 | Workflow v5 : front | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-18 | 2013-03-24 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | NA
24 | Dev | 2 | Workflow v6 : services | Eric | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | CANCEL | 2013-03-18 | 2013-03-24 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | NA
25 | Dev | 2 | Workflow v6 : front | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-18 | 2013-03-24 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | NA
26 | Dev | 2 | Dev : changement langue à la volée (plan B : page langue) | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | BLOCK | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-02-03 |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 75%
27 | Dev | 2 | Dev : Annulation | Antoine | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE |  |  |  | 2013-03-29 | 1 | 4 | 0 | 3 | 100%
28 | Spec | 2 | Spec : Forfait / Administrer forfaits | Rudy | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-02-25 | 2013-03-01 | 2013-03-02 |  | 3 | 4 | 0 | 1 | 100% | toCheck Tarik : todo * ajouts cas null manquants (cf sonar) x5 * tests factory * suppression duplication controller (cf sonar ou exemple sportpartnercontroller pour faire partnermechaniccontroller)
29 | Spec | 2 | Spec : Forfait / Edition forfaits réservés | Rudy | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | DONE | 2013-02-25 | 2013-03-01 | 2013-03-02 |  | 2.5 | 3.5 | 0 | 1 | 100% | toCheck Tarik :
30 | Spec | 2 | Spec : Forfait / Estimation affluence | Rudy | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom * jeux de données * DAOs à appeler | CANCEL | 2013-03-18 | 2013-03-24 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | NA
31 | Dev | 2 | Dev : Sport / Administrer offre | Antoine | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-01 | 2013-03-06 | 2013-03-09 | 2013-03-12 | 4 | 15 | 0 | 11 | 100% | * equipment lister uniquement equipment du partenaire username user where login = username > partneruser where user = :user > partneruser.getPartner > (sport) partner > mettre ca dans list equipments equipment > sportPartner * equipment create mettre sportpartner company a la sauvegarde > Eric * category save unicité nomannotation hibernate unique name pour categoryKO @Table(uniqueConstraints = {@UniqueConstraint(columnNames={""name""})})KO @Column(unique=""true"")> uniquement crée la alternative key en base qui peut le faire ? * annotation not null, > 0 etcpour period service"
31a | Dev | 2 | Dev : Admin category | Antoine | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-01 | 2013-03-06 | 2013-03-09 | 2013-03-12 | 5 | 5.5 | 0 | 0.5 | 100%
31b | Dev | 2 | Dev : Admin price | Antoine | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | V3 | v3 | v3 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | NA
32 | Dev | 2 | Dev : Sport / Edition matériel | Antoine | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-06 | 2013-03-13 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 4.5 | 5 | 0 | 0.5 | 100%
33 | Dev | 2 | Dev : Sport / Remise matériel | Antoine | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-13 | 2013-03-24 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 5 | 4 | 0 | -1 | 100%
34 | Evol | 2 | Evol HTML5/CSS3 + voir bootstrap | Antoine | * changer emplacement css/images dans dossier de ressources, supprimer dossier CharteGraphique * utiliser <%request.getContextPath()/toto%> avant chaque url dans les balise de lien <a> * appliquer le site du zero * CSS3 : changer les width/height de "px" vers des "%" , utiliser display : inline-block + position: relative + margin + padding * HTML5 : construire tout avec des <section></section>,<menu>,<nav>,<aside>,<header>,<footer>,<article> * faire un fichier.css pour chaque brique IHM, header.css, footer.css, menu.css, sectionContact.css, etc... par exemple * faire class pour champs requis (rouge ou autre à mettre sur item surtout pour formulaire) | DONE | 2013-03-24 | 2013-03-31 | 2013-03-25 |  | 4 | 10.5 | 0 | 6.5 | 100% | todo * script jquery datatables dans footer et supprimer des pages ou il est * essayer de mettre dans footer (tester sur une page avant) pour ajouter classes dynamiquement avec jquery pour page avec fieldset (que formulaire)
35 | Inte | 2 | Génération maven site | Antoine | * Site pour notre projet dispo sous SVN * Lien vers la doc hibernate * Javadoc générée * Page instructions d'install | CANCEL | 2013-04-02 | 2013-04-07 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | NA
36 | Dev | 2 | Mettre analytics | Antoine | * on peut voir nb visites par page * nb visites uniques / mois | CANCEL | 2013-04-02 | 2013-04-07 |  |  | 5 |  |  | 0 | NA
37 | Spec | 2 | Specs V3 : Cf onglet V3 tasks | Mélody | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom | DONE | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  |  | 20 | 0 |  | 0 | NA
38 | Dev | 1 | Dev : Forfait / Administrer forfaits | Rudy | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-04 | 2013-03-11 | 2013-03-30 |  | 4 | 20 | 0.5 | 16.5 | 98% | reste à finir tests inte supprimer duplication (cf sonar)
39 | Dev | 1 | Dev : Forfait / Edition forfaits réservés | Rudy | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-03-11 | 2013-03-18 | 2013-03-22 |  | 3.5 | 6 | 0.5 | 3 | 92% | reste à finir tests inte
40 | Dev | 3 | Dev : Forfait / Estimation affluence | Rudy | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | CANCEL | 2013-03-18 | 2013-03-24 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | NA | listing suffisant
41 | Dev | 3 | Dev commentaires page annulation | Eric | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | CANCEL | 2013-03-24 | 2013-03-31 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | NA | fait par antoine v3
42 | Dev | 3 | Dev commentaires workflow | Eric | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | CANCEL | 2013-03-24 | 2013-03-31 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | NA | fait par antoine v3
43 | Test | 4 | Rédaction cahier tests | Eric | * Screen sonar * Méthodologie * Logs tests unitaires * Logs tests intégration * Périmètre couvert * Logs tests de montée en charge * Logs tests multi naviguateurs * Critique / CRR des code review * Améliorations à faire | DONE | 2013-03-18 | 2013-03-25 | 2013-03-30 |  | 3 | 0 |  | 0 | NA
44 | Pres | 4 | Préparation pres | Antoine | * Support de pres préparé * Pres partagée avec membres * script slides (messages importants) * Affectation des slides oral * Même police partout (open sans) * Validation date répétition * Valider minutage | DONE | 2013-03-25 | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 83%
45 | Pres | 2 | Préparation démo | Rudy | * Vidéo de démo * Doit pouvoir parler pendant pres en meme temps * Montre périmètre de fonctionnalité, workflow * On voit bien le texte, les images * Disponible pour intégrer pres | DONE | 2013-03-25 | 2013-04-01 | 4-5 avril |  | 2 | 3 |  | 0 | 100%
46 | Pres | 4 | Déploiement démo | Eric | * Démo disponible sur VM ou sur internet | CANCEL | 2013-03-25 | 2013-04-01 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | NA
47 | Pres | 4 | Préparation rendu | Antoine | * Archive avec pres, specs détaillées, cahier de tests (unit, integr, charge, multi-naviguateurs) * Numbering des slides | DONE | 2013-03-25 | 2013-04-01 | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
48 | Pres | 4 | Répétition pres et minutage | All | * Valider minutage * Répétition effectuée pour être convaincant jour de l'oral | DONE | 2013-04-01 | 2013-04-08 | 2013-04-08 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 50%
49 | Doc | 4 | Faire doc qui présente intégration continue à inclure rendu V2 | Antoine | * Méthodologie * Choix * Outils utilisés * Screenshots * Améliorations | CANCEL | 2013-03-25 | 2013-04-01 |  |  | 2 |  |  | 0 | NA
50 | Dev | 5 | Correction suite au explications de Tarik pour le workflow V1 | Rudy | Rederouler le workflow V1 sur l'IHM * verifier que aucune exception est lancée * verifier l'etat des objets récupérés dans les controllers en DEBUG * check si les tests unitaires testent bien cette fois ci le résultat attendu et non le code * test que les données remontées sont bien celles présentes dans le SQL * mvn verify et commit et mail | ABORTED | 2013-02-25 | 2013-02-27 | [5 empty] | 0 | NA | Tarik Eric corrigé le 9 mars 2013
51 | Dev | 1 | Correction suite au explications de Tarik pour le workflow V1 | Eric | Rederouler le workflow V1 sur l'IHM * verifier que aucune exception est lancée * verifier l'etat des objets récupérés dans les controllers en DEBUG * check si les tests unitaires testent bien cette fois ci le résultat attendu et non le code * test que les données remontées sont bien celles présentes dans le SQL * mvn verify et commit et mail | DONE | 2013-02-25 | 2013-02-27 | 2013-03-09 | 2013-03-10 | 2 | 3 |  | 0 | 100%
52 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
53 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
54 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
55 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
56 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
57 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
58 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
59 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
60 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
61 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
62 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
63 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
64 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
65 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
66 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
67 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
68 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
69 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
70 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
71 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
72 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
73 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
74 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
75 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
52 | Dev | 1 | Correction workflow V1-2 | Eric | Corriger workflow v1 sur IHM quand séléction aucune options => NPE (cf services) | DONE | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 0.10 | 0.1 |  | 0 | NA

## V1
ID | Task type | Priority | Description | Who | Validation | Status | Start Date | End Date Plan | End Date FC | End Date Real | Workload Plan (hours) | Workload Used (hours) | Workload Remain (hours) | Workload Delta (hours) | % | Comments
27 | Dev | 0 | Suivi qualité | Eric | * Sonar * Remontée d'alertes et demandes de correctifs * Communication standard | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 10 | 1 | 9 | 0 | 10%
28 | Proj | 0 | Suivi, planning, CRR, affectation | Antoine | * Chacun sait ce qu'il doit faire * CRR * Reporting : suivi charge, jalons * Pres * Communication | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 27 | 14.5 | 14.5 | 2 | 50%
36 | Dev | 0 | Expertise technique | Tarik | * Aide * Préparation code review * Check specs | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 15 | 8.5 | 6.5 | 0 | 56,99999999999999%
37 | Spec | 0 | Validation périmètre fonctionnel | Rudy | * Check des specs * Validation des devs périmètre fonctionnel * Validation règles métiers | DONE | 2013-01-21 | 10 jui | 10 jui |  | 10 | 2 | 8 | 0 | 20%
17 | Doc | 1 | Valider contrat | All | * GO/NOGO doc "30 Rendus/Dream-IT_Contrat" * Remarques remontées | CANCEL | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 2013-01-23 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100%
18 | Doc | 1 | Envoyer contrat | Antoine | * Envoi contrat avec équipe cc | DONE | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-28 | 2013-01-25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 100%
20 | Doc | 1 | Envoyer questions | Antoine | * Validation équipe pas d'autres questions * Envoi mail cc équipe | DONE | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-28 | 2013-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
14 | Spec | 1 | Specs : Création de compte | Mélody | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom | DONE | 2013-01-23 | 2013-01-27 | 2013-01-29 | 2013-01-28 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 100% | Attente * check rudy : commentaires laissé sur le doc, corrections ou ajout à effetcuer * Modif Melody : Modifications effectuées, à valider
4 | Spec | 1 | Modèle de classes entity V1 | Antoine | * Version en ligne * Modéliser pour tous les lots * Avoir valider contenu entités au moins pour V1 * Types des attributs * Relations / Naviguabilités / Hiérarchie | DONE | 2013-01-20 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2013-01-26 | 5 | 8 | 0 | 3 | 100%
1 | Setup | 1 | Installation et configuration de l'environnement de développement défini | All | * Installs effectuées * Arrive à compiler et tester le projet (unit test) * Accès web * Check version serveur appli, bdd et navigateurs | DONE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | * Tomcat version 6 : admin/admin * PostgreSql version 9.2 : username=postgres, password=root * Eclipse version Juno * Plugins eclipse : maven m2e, SVN subversion, Sysdeo tomcat, Spring tool suite, hibernate tools * Maven 3 * Sonar : 3.4.1 : http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Installing+Sonar+in+Eclipse SVN https://dream-it-proxystat-gestion.googlecode.com/svn/trunk/* Eric : OK Tarik : OK Mélody : OK Rudy : OK Antoine : OK
2 | Setup | 1 | Prototype / Squelette projet | Tarik | * Frameworks intégrés * Toute les couches interconnectés (front + service + database) * Exemple fonctionnel de récupération données * Commit sur SVN trunk | DONE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 6 | 17 | 0 | 11 | 100% | J'ai corrigé mon problème sur les dépendances Maven entre Spring3 et Hibernate, je deconseille de modifier les numéros de version des dépendances au cours du projet sous peine de tout cassé lol ^^ Je compte avancer des que la config est OK pour tous la semaine prochaine sur : - creation des packages - creation du squelette HTML5 + CSS3 + JqueryUI - install Dao + Service Spring+Hibernate de manière propre - install Spring Security
5 | Spec | 1 | Specs : Login | Antoine | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom | DONE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-01-28 |  | 2 | 1 | 0 | -1 | 100% | Attente * Check Rudy : Ok pour moi, juste un commentaire ajouté (une remarque sur les pages où l'on accède sans authentification * Check Tarik : Ok pour moi, je veux juste savoir si on doit parler des controller dans les specs ou pas ?
8 | Spec | 1 | Specs : Annulation | Mélody | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom | DONE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2 | 1.5 | 0 | -0.5 | 100% | * wait rudy * wait tarik
6 | Spec | 1 | Specs : Catalogue de service | Antoine | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom | CANCEL | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |  | 2 |  |  | 0 | NA | Fait partie du workflow de réservation
9 | Spec | 1 | Specs : Contact par mail | Rudy | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom | DONE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |  | 1 |  |  | 0 | NA | *Check Rudy : Ok pour moi *Check Tarik : Ok pour moi aussi
10 | Spec | 1 | Specs : Post de commentaires | Antoine | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom | DONE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Attente * Check Rudy : Ok pour moi * Check Tarik : Ok pour moi aussi
7 | Spec | 1 | Specs : Réservation | Mélody | * Clarifier specs pour pouvoir développer * Maquettes : à quoi doit ressembler l'interface * Service : nom service, signatures méthodes, exceptions à gérer, cas de tests spécifiques * Persistance : modèle de données enrichi * Validation Rudy périmètre fonctionnel * Valdation Tarik architecture/package/nom | DONE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-01-30 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Rédapté, à faire proprement prochaine fois
21 | Dev | 1 | Dev : création des entités avec mapping hibernate et tous les DAOs standard | Eric | * Toutes les entités du diagramme ont une classe correspondante * Chaque entité à un champ id qui est la clef primaire technique * Stratégie hiérarchie 1 table par classe (column type créée) * Annotation utilisées * DAO CRUD pour touts les entités * Tests unitaires * Sonar passé * Commit SVN | DONE | 2013-01-28 | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 2013-02-03 | 4 | 8 | 0 | 4 | 100% | > faire unit test DAO sur méthodes génériques CRUD
22 | Dev | 1 | Dev : Homepage + login | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-01-28 | 2013-02-01 | 2013-02-03 | 2013-02-03 | 1.5 | 7.5 | 0 | 6 | 100% | Tarik : mvn verify build success, j'ai suivi les specs. Repasser web driver : Tarik OK
29 | Dev | 1 | Amélioration setup | Tarik | * Packages créer * @Transactional pas dans DAO mais sur service * Que des imports JPA - pas hibernate * Virer commentaires connection hibernate * Définir standards nom interface/impl, url * Setup bonne méthode jpa/hibernate à utiliser (pour gérer transaction et pas de boilterplate code) | DONE | 2013-01-28 | 2013-02-01 | 2013-01-28 | 2013-01-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Tarik : J'ai centralisé toutes les opérations CRUD passant par JPA pour faciliter les devs et les tests
23 | Dev | 1 | Dev : Workflow réservation V1 | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-01-30 | 2013-02-03 | 2013-02-10 |  | 8 | 16.5 | 0 | 8.5 | 100% | V1 non terminé : * Tarik : reste tests integr sur parties qui ne vont plus bouger mais en attente des services fonctionnels pour commencer test selenium
23 | Dev | 1 | Dev : Workflow réservation V1 | Rudy | * Dev services manquants * Validation périmètre fonctionnel | DONE | 2013-01-30 | 2013-02-03 | 2013-02-10 |  | 3 | 6 | 3 | 6 | 67% | V1 non terminé : * Tarik : reste tests integr sur parties qui ne vont plus bouger, à faire recup plusieurs checkbox, * Eric : reste tests
23 | Dev | 1 | Dev : Workflow réservation V1 | Eric | * Tests unitaires (modifier tests pour la premier methode) * Check qualite * Pb table equipment à clarifier | DONE | 2013-01-30 | 2013-02-03 | 2013-02-10 | 2013-02-17 | 3 | 5 | 0.5 | 2.5 | 91% | V1 non terminé : * Tarik : reste tests integr sur parties qui ne vont plus bouger, à faire recup plusieurs checkbox, * Eric : reste tests * Rudy manque service
38 | Dev | 1 | War CRUD | Antoine | * War déployable tomcat branché sur base proxystat-db permettant CRUD | DONE | 2013-02-09 | 2013-02-09 | 2013-02-09 | 2013-02-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
42 | Dev | 1 | Code review | Eric | * faire task assignées code review | DONE | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 2013-02-11 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | 100%
43 | Dev | 1 | Code review | Antoine | * faire task assignées code review | DONE | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 2013-02-11 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | 100%
44 | Dev | 1 | Workflow v2 : jeux de données | Antoine | * 3 matériel sport et 1 forfait | DONE | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 2013-02-11 | 0.5 | 4 | 0 | 3.5 | 100% | finalement fait jeux de données plus complet pb sur avec Equipement pour regénérer appli CRUD qui explique délai avant de passer sur du SQL direct
39 | Spec | 1 | Workflow v2 : Revue specs service | Tarik | * liste des interfaces services à développer commit et email | DONE | 2013-02-11 | 2013-02-13 | 2013-02-13 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Interface et TODO commité
40 | Dev | 1 | Workflow v2 | Tarik | * dev IHM * résa sport : afficher ski/snow/combi et pouvoir choisir 0 ou les 3 * résa forfait : afficher 1 track pour 7 jours et pouvoir choisir 0 ou 1 | DONE | 2013-02-11 | 2013-02-17 | 2013-02-17 |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | Ecrans fait, attente des services fonctionnels
41 | Dev | 1 | Workflow v2 | Rudy | * dev services/DAO spécifiées par Tarik * unit test * cas de tests multiples, pas seulement passer par les méthodes | DONE | 2013-02-11 | 2013-02-17 | 2013-02-18 |  | 4 | 8 | 0 | 4 | 100%
12 | Dev | 2 | Dev : CSS | Rudy | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-02-03 | 2013-02-02 | 4 | 5 |  | 0 | 100% | A vérifier par Tarik > changer emplacement css/images dans dossier de ressources, supprimer dossier CharteGraphique > utiliser <%request.getContextPath()/toto%> avant chaque url dans les balise de lien <a> ??? (c'était le cas non ?) > appliquer le site du zero http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3 sur le chapitre 4, il y a exactement ce que l'on veut remplacer le pont par ton image de ski par exemple. > CSS3 : changer les width/height de "px" vers des "%" , utiliser display : inline-block + position: relative + margin + padding > HTML5 : construire tout avec des <section></section>,<menu>,<nav>,<aside>,<header>,<footer>,<article> > faire un fichier.css pour chaque brique IHM, header.css, footer.css, menu.css, sectionContact.css, etc... par exemple A vérifier par Eric
11 | Dev | 2 | Dev : changement langue à la volée (plan B : page langue) | Tarik | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | BLOCK | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-02-03 |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | Il reste les test d'intégrations avec selenium mais je n'ai pas fait de page avec des drapeaux. De plus, j'ai un souci, au demarrage de l'appli lorsque l'on atterit sur la home page la 1ere fois, les messages ne sont pas reconnus. Si on se connecte avec/sans succès, là ils sont bien chargés via les properties, j'ai cherché longtemps j'ai pas trouvé de réponses. > toujours pas trouver de solutions > changer test integration pour use driver
16 | Proj | 2 | Remplir les 2 onglets de cet excel risk management | Eric | * Remplit suivant contenu pres lancement * Plan action à jour | DONE | 2013-01-28 | 2013-01-29 |  |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 100%
3 | Setup | 2 | Automatisation du build | Antoine | * Maven intégré * Tests unitaires avec mvn test (1 DAO, 1 service en exemple) * Tests d'intégration avec commande maven * Sonar (+ regarder comment stocker dans bdd) * (+ Voir si test DAO avec DBUnit) | DONE | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Cf documentation "03 QA" et commentaires SVN mvn verify à lancer fichier sql disponible pour jeux de donnnés
25 | Dev | 2 | Dev : Contact | Rudy | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-01-28 | 2013-02-03 |  |  | 1 | 7 | 0 | 6 | 100% | toCheck Tarik : toCheck Eric :
24 | Dev | 2 | Dev : Annulation | Rudy | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-01-30 | 2013-02-03 | 2013-02-11 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | NA | commences le dév de cette partie demain
26 | Dev | 2 | Dev : Commentaires/notation | Eric | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-01-30 | 2013-02-03 | 2013-02-19 | 2013-02-21 | 3 | 5 |  | 0 | 100%
13 | Dev | 2 | Dev : Création de compte | Mélody | * Répond aux specs * Commit SVN, tests unit et intégration success * Validation Eric quailté * Validation Tarik norme dev | DONE | 2013-02-03 | 2013-02-09 | 2013-02-15 |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | Comprend pas architecture, besoin aide spring mvc Tarik : Transfert de compétence à Melody + exemple concret pratique OK
30 | Demo | 2 | Test déploiement war sur tomcat VM de démo pour valider fonctionnement | Antoine | * Install postgresql * Install tomcat * Install jenkins mettre port 8081 * Install maven * Install sonar * Peut accéder à l'application sur internet port 8080 * Jeux de données dans la base * Scénario de démo fait en entier | DONE | 2013-02-10 | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 4 | 10 | 0 | 6 | 100% | mvn verify quand mvn test ok
32 | Pres | 2 | Préparation pres | Antoine | * Support de pres préparé (cf crm pour base + pres pro copil) * Pres partagée avec membres * Affectation des slides oral * Validation date répétition * Valider minutage | DONE | 2013-02-12 | 2013-02-20 | 2013-02-20 |  | 3 | 7 | 0 | 4 | 100% | reste * Pres partagée avec membres * Valider minutage
33 | Pres | 2 | Préparation démo | Rudy | * Vidéo de démo (voir outil) * Doit pouvoir parler pendant pres en meme temps * Montre périmètre de fonctionnalité, workflow * On voit bien le texte, les images * Disponible pour intégrer pres | DONE | 2013-02-12 | 2013-02-20 | 2013-02-22 |  | 2 | 5 | 0 | 3 | 100% | pb pour ajouter lien dans le ppt, sinon sera lancé à l'extérieur du ppt pour la pres
34 | Pres | 2 | Déploiement démo | Antoine | * Démo disponible sur VM ou sur internet | DONE | 2013-02-12 | 2013-02-20 | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 2 | 1 | 0 | -1 | 100%
35 | Pres | 1 | Préparation rendu | Antoine | * Archive avec pres, specs détaillées, cahier de tests (unit, integr, charge, multi-naviguateurs), CRR | DONE | 2013-02-12 | 2013-02-20 | 2013-02-19 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
31 | Spec | 1 | Cahier de tests | Eric | * Screen sonar * Méthodologie * Logs tests unitaires * Logs tests intégration * Périmètre couvert * Logs tests de montée en charge * Logs tests multi naviguateurs * Critique / CRR des code review * Améliorations à faire | DONE | 8 fev | 12 fev | 2013-02-19 | 2013-02-22 | 3 | 0.2 | 2 | -0.8 | 9%
19 | Doc | 3 | Formulaire demande CNIL | Antoine | * Formulaire rempli * Archivé dans répertoire * Communiqué PDG | DONE | 2013-02-03 | 2013-02-08 | 2013-02-08 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 100%
15 | Dev | 3 | Etude outil génération pages CRUD sur classes entity avec prototype | Antoine | * prototype fonctionnel * création entity et création directe des pages CRUD dessus * possibilité changer URL * facilité à update | DONE | 2013-02-04 | 2013-02-08 |  |  | 2 | 1 | 0 | -1 | 100%
45 | Design | 2 | Revue des annotations Lazy et voir si eager | Eric | * passer chaque annotation @Lazy et valider si eager si on devra tout charger en meme temps * garant qu'on pourra instancier entité (pas de faux abstract) | DONE | [7 empty] | 0 | NA
46 | Pres | 2 | Répétition pres et minutage | All | * Valider minutage * Répétition effectuée pour être convaincant jour de l'oral | DONE | 2013-02-20 | 2013-02-24 | 2013-02-24 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | NA | Eric : 4 min
47 | Test | 2 | Exécution et documentation tests de performances | Antoine | * Configuration stress tests * Update paragraphe méthodologie cahier des tests * Exécution et enregistrement des tests | DONE | Antoine | 2013-02-16 | 2013-02-17 | 2013-02-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
48 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
49 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
50 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
51 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
52 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
53 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
54 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
55 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
56 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
57 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA
58 | [5 empty] | TODO | [7 empty] | 0 | NA

## Livrables
ID | Phase | Milestone | Plan | Forecast | Real | Status
M001 | Initiation | Kick off | 28 jan 2013 | 28 jan 2013 | 28 jan 2013 | DONE
M002 | Initiation | Business specifications | 28 jan 2013 | 28 jan 2013 | 31 jan 2013 | DONE
M003 | Initiation | IT specifications | 28 jan 2013 | 28 jan 2013 | 31 jan 2013 | DONE
M004 | Development | Prototype delivered | 28 jan 2013 | 29 jan 2013 | 30 jan 2013 | DONE
M005 | Development | GO/NOGO DEV | 28 jan 2013 | 28 jan 2013 | 28 jan 2013 | DONE
M006 | Development | Tests d'acceptance | 28 jan 2013 | 28 jan 2013 | 31 jan 2013 | DONE
M007 | Development | GO/NOGO UAT | 7 jui 2013 | 7 jui 2013 |  | WAITING
M008 | Development | V1 | 16 fev 2013 | 16 fev 2013 |  | IP
M009 | Development | V2 | 28 mar 2013 | 28 mar 2013 |  | TODO
M010 | Development | V3 | '25 mai 2013 | '25 mai 2013 |  | TODO
M012 | Transition | UAT sign-off | 10 jui 2013 | 10 jui 2013 |  | TODO
M013 | Transition | GO/NOGO PROD | 10 jui 2013 | 10 jui 2013 |  | TODO
M014 | Transition | Production | 10 jui 2013 | 10 jui 2013 |  | TODO

## Risk log
Risk ID | Date Raised | Status | Raiser | Category | Description | Prob (1=Low, 4=High) | Impact (1=Low, 4=High) | Score
RI068 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les demandes d’évolution sont-elles recensées et maîtrisées (impact en charge et délai) ? | 4 | 4 | 16
RI084 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les sauvegardes et les archivages de l’ancien applicatif garantissent-ils qu’il peut être réellement réutilisé pour reprise ou recherche d’informations ? | 4 | 4 | 16
RI051 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les volumes de données à migrer sont-ils connus ? | 4 | 3 | 12
RI058 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les utilisateurs qui réalisent la recette sont-ils formés à ses principes ? | 4 | 3 | 12
RI004 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Technique | •Les contraintes d’organisation sur la reprise des données sont-elles acceptées ? | 3 | 3 | 9
RI017 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les contraintes de délai n’ont-elles pas entraîné d’impasses sur les tests ? | 3 | 3 | 9
RI018 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les outils de reprise de données sont-ils testés et fiables ? | 3 | 3 | 9
RI019 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · La documentation de réalisation est-elle suffisante et intégrée au code ? | 3 | 3 | 9
RI044 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les contrôles de données reprises manuellement ont-ils été réalisés ? | 3 | 3 | 9
RI059 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les utilisateurs qui réalisent la recette ont-ils une disponibilité suffisante ? | 3 | 3 | 9
RI062 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les données employées pour la recette sont-elles représentatives et suffisantes ? | 3 | 3 | 9
RI081 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · La complétude des données reprises est-elle contrôlée ? | 3 | 3 | 9
RI028 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · La complétude du Manuel Utilisateur a-t-elle été vérifiée (cas d’exception) ? | 2 | 4 | 8
RI052 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · La charge et la durée de la reprise des données sont-elles évaluées ? | 4 | 2 | 8
RI074 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · L’environnement d’exploitation a-t-il été contrôlé (aspects secours et reprise) ? | 4 | 2 | 8
RI003 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Technique | · L’environnement technique est-il confirmé viable ? | 2 | 3 | 6
RI009 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les jeux d'essais ont-ils été préparés par la maîtrise d'ouvrage ? | 2 | 3 | 6
RI011 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les demandes n’induisent-elles pas de difficultés techniques imprévues ? (itexte , pdf, mail) | 2 | 3 | 6
RI013 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les scénarios des tests d’intégration ont-ils une couverture fonctionnelle complète ? | 2 | 3 | 6
RI030 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Le Manuel Utilisateur fait-il état des limites de l’application ? | 2 | 3 | 6
RI033 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | ·Conduite du changement auprès des armements : la transition entre les procédures actuelles et les nouvelles procédures est-elle préparée ? | 3 | 2 | 6
RI035 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Les engagements mutuels de la maîtrise d’ouvrage et de l’exploitant sont-ils précisés ? | 2 | 3 | 6
RI042 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Le manuel d’exploitation est-il basé sur les volumes d’information réels à gérer ? | 2 | 3 | 6
RI045 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les moyens de vérification de la qualité des données reprises sont-ils opérationnels ? | 2 | 3 | 6
RI050 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Le plan de démarrage est-il connu et approuvé par les utilisateurs ? | 2 | 3 | 6
RI056 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les conditions de la recette sont-ils connus et acceptés ? | 2 | 3 | 6
RI065 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Les contraintes de délai n’ont-elles pas entraîné d’impasses sur la recette ? | 2 | 3 | 6
RI069 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Le manuel utilisateur a-t-il été employé dans un contexte opérationnel ? | 2 | 3 | 6
RI072 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Les procédures d’exploitation sont-elles conformes aux normes en vigueur ? | 2 | 3 | 6
RI078 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · La cellule d’assistance Utilisateurs est-elle opérationnelle ? | 2 | 3 | 6
RI080 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · La reprise des données est-elle mesurée dans son avancement ? | 2 | 3 | 6
RI014 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · L’avancement des tests est-il connu et satisfaisant ? | 1 | 4 | 4
RI015 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les évolutions et corrections sont-elles réalisées en qualité standard ? | 1 | 4 | 4
RI016 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Des tests de non-régression sont-ils effectués régulièrement ? | 1 | 4 | 4
RI025 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Les supports de formation sont-ils produits par des spécialistes qualifiés ? | 4 | 1 | 4
RI029 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Le Manuel Utilisateur recense-t-il les messages d’erreur prévus ? | 1 | 4 | 4
RI031 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Le vocabulaire et les exemples sont-ils totalement compréhensibles ? | 2 | 2 | 4
RI047 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Les manuels et des support sont-ils reproduits et distribués en nombre suffisant ? | 2 | 2 | 4
RI070 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Le procès-verbal de recette est-il basé sur des mesures objectives de qualité ? | 2 | 2 | 4
RI002 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | •L’ergonomie du poste est-elle acceptée par les utilisateurs ? | 1 | 3 | 3
RI010 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les cas particuliers ont-ils été recensés, et leur réalisation a-t-elle été planifiée ? | 1 | 3 | 3
RI020 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Le Plan de formation est-il compatible avec le planning du projet ? | 1 | 3 | 3
RI021 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Les moyens de formation sont-ils disponibles (salle, matériels, supports) ? | 1 | 3 | 3
RI022 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Les formations sont-elles planifiées en fonction des besoins de l’utilisateur ? | 1 | 3 | 3
RI023 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Les formations respectent-elles les possibilités et les connaissances des utilisateurs ? | 1 | 3 | 3
RI024 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Les dates des sessions sont-elles compatibles avec les contraintes opérationnelles ? | 1 | 3 | 3
RI027 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les pratiques actuelles des utilisateurs ont-elles été prises en compte ? | 1 | 3 | 3
RI032 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Les procédures d’organisation sont-elles cohérentes avec les choix et orientations ? | 1 | 3 | 3
RI034 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | ·Les obligations de service de l’exploitant sont-elles liées à des indicateurs vérifiables ? | 1 | 3 | 3
RI037 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · La montée en charge est-elle délimitée dans le temps et définie en termes d'objectifs ? | 1 | 3 | 3
RI038 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les habilitations sont-elles effectuées et validées ? | 1 | 3 | 3
RI039 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Le manuel d’exploitation est-il approuvé par les exploitants ? | 1 | 3 | 3
RI040 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Le manuel d’exploitation prend-il en compte l’ensemble des traitements de l’application ? | 1 | 3 | 3
RI041 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Le manuel d’exploitation est-il cohérent avec l’environnement technique prévu ? | 1 | 3 | 3
RI043 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Le plan d’information sur le démarrage opérationnel (objectifs, calendrier) est-il communiqué ? | 1 | 3 | 3
RI046 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Les travaux d’infrastructure et les achats de matériels sont-ils lancés ou prévus ? | 1 | 3 | 3
RI049 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Le plan de démarrage est-il construit en prenant en compte toutes les activités ? | 1 | 3 | 3
RI053 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les traitements faisant l’objet de la recette sont-ils clairement identifiés ? | 1 | 3 | 3
RI054 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les conditions de la recette sont-ils connus : couverture, complétude, utilisation ? | 1 | 3 | 3
RI055 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les rôles pour la recette et la préparation de la recette sont-ils connus et acceptés ? | 1 | 3 | 3
RI057 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · La durée prévue de la recette est-elle réaliste au regard des difficultés classiques ? | 1 | 3 | 3
RI060 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · L’environnement de recette est-il opérationnel ? | 1 | 3 | 3
RI061 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les tests et les données de recette sont-ils préparés pour être réutilisables ? | 1 | 3 | 3
RI063 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Validité de l’environnement de recette vis-à-vis de l’environnement de production : l’applicatif vérifié en recette sera-t-il l’applicatif opérationnel ? | 1 | 3 | 3
RI064 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · L’avancement de la recette (essais, divergences détectées et corrigées) est-il maîtrisé ? | 1 | 3 | 3
RI066 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Les divergences détectées sont-elles correctement caractérisées par les utilisateurs ? | 1 | 3 | 3
RI067 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Le processus de correction des divergences est-il maîtrisé ? | 1 | 3 | 3
RI071 | 2013-01-22 | Closed | RAKOTOBE Eric | Technique | · La version de l'applicatif livrée à l’exploitation est-elle celle qui a été complètement testée ? | 1 | 3 | 3
RI073 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Les procédures d’exploitation sont-elles livrées, documentées, testées, intégrées ? | 1 | 3 | 3
RI075 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · L’applicatif est-il opérationnel dans son environnement d’exploitation ? | 1 | 3 | 3
RI076 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les outils et manuels d’administration et de pilotage de l’application sont-ils prêts ? | 1 | 3 | 3
RI077 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · L’exploitant a-t-il intégré la charge d’exploitation de l’applicatif dans son planning ? | 1 | 3 | 3
RI079 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Le niveau de préparation de l’environnement applicatif est-il correct ? | 1 | 3 | 3
RI082 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Le service est-il ouvert dans des conditions d’exploitation acceptables ? | 1 | 3 | 3
RI083 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Le service est-il accessible à l’ensemble des utilisateurs dans les conditions prévues ? | 1 | 3 | 3
RI085 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · La synchronisation de l’ouverture du service aux utilisateurs et de la mise en oeuvre des nouvelles procédures organisationnelles est-elle suivie et satisfaisante ? | 1 | 3 | 3
RI086 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · L’assistance utilisateurs est-elle suffisamment préparée et dimensionnée pour résoudre dans un délai normal les difficultés de démarrage ? | 1 | 3 | 3
RI089 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · La configuration exacte de l’environnement de développement et de test est-elle recensée ? | 1 | 3 | 3
RI090 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Recette | · Les jeux d’essais sont-ils archivés, ainsi que leurs résultats ? | 1 | 3 | 3
RI001 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | •La modélisation est-elle clairement comprise par la maîtrise d’ouvrage ? | 2 | 1 | 2
RI008 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · La compatibilité et la stabilité des versions de logiciels est-elle garantie ? | 1 | 2 | 2
RI012 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les performances sont-elles mesurées et satisfaisantes ? | 2 | 1 | 2
RI026 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · Les supports de formation ont-ils été validés par des utilisateurs significatifs ? | 1 | 2 | 2
RI036 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · L’exploitant a-t-il les moyens (matériels, techniques, humains) de remplir ses obligations ? | 1 | 2 | 2
RI048 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Organisation | · Le plan de déploiement est-il cohérent avec les choix d’environnement technique ? | 1 | 2 | 2
RI087 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Une première vérification du niveau de service (conformément aux règles du contrat de service) est-elle réalisée ? | 1 | 2 | 2
RI088 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Documentation/Formation | · La documentation technique et les sources du logiciel et des procédures sont-elles à jour ? | 1 | 2 | 2
RI091 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | · Les équipes d’évolution sont-elles formées aux procédures de modification, de recherche d’informations, de corrections et de tests ? | 1 | 2 | 2
RI005 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | •Les sous-projets et les lots sont-ils planifiés sans dépendances coûteuses ? | 1 | 1 | 1
RI006 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | •Les estimations de charges sont-elles validées et réalistes ? | 1 | 1 | 1
RI007 | 2013-01-22 | Open | RAKOTOBE Eric | Technique | •L’urbanisation de données est elle suffisamment modulaire pour permettre l’utilisation des outils ? | 1 | 1 | 1

## Risk Management
Risk ID | Category | Description | Escalate Yes/No | Cause(s) | Action | Owner | Date | Closed Date
RI068 | Technique | · Les demandes d’évolution sont-elles recensées et maîtrisées (impact en charge et délai) ? | No | Modélisation non rédigée correctement | - Réfaire la rédaction de la modélisation - Annoter ou détailler plus la modélisation | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI084 | Technique | · Les sauvegardes et les archivages de l’ancien applicatif garantissent-ils qu’il peut être réellement réutilisé pour reprise ou recherche d’informations ? | No | Ergonomie non adéquate | - Changer les postes utilisateurs - Améliorer ergonomie de l'application | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI051 | Technique | · Les volumes de données à migrer sont-ils connus ? | No | Environnement non viable | - Anticiper : Effectuer jeux de test - Basculer vers un autre environnement technique | Mélody | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI058 | Recette | · Les utilisateurs qui réalisent la recette sont-ils formés à ses principes ? | No | L'équipe n'accepte pas les contraintes d'organisation sur la reprise des données | - Faire une réunion d'équipe pour trouver une meilleur organisation | Rudy | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI004 | Technique | •Les contraintes d’organisation sur la reprise des données sont-elles acceptées ? | No | Planification sous-taches couteuse | - Anticiper le cout des sous-projets et lots - Renseigner celles qui risquent de couter beaucoup d'argent au projet | Tarik | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI017 | Technique | · Les contraintes de délai n’ont-elles pas entraîné d’impasses sur les tests ? | No | Estimation de charges incorrect | - Validation de l'estimation par les membres de l'equpe - Refaire une estimation de charge adequate | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI018 | Technique | · Les outils de reprise de données sont-ils testés et fiables ? | No | x | x | Eric | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI019 | Documentation/Formation | · La documentation de réalisation est-elle suffisante et intégrée au code ? | No | Incompatibilite et Instabilité des versions | - Jouer les tests (unitaires et integration pour multi-navigateurs) - Faire alpha et beta test | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI044 | Technique | · Les contrôles de données reprises manuellement ont-ils été réalisés ? | No | Jeux d'essais non recus | - Ultimatum a la MOA : Pas de jeux de tests, pas de tests - Effectuer nous meme les jeux de tests les plus proches de la realite | Rudy | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI059 | Recette | · Les utilisateurs qui réalisent la recette ont-ils une disponibilité suffisante ? | No | Etude non approfondie lors de la spécification | - Identifier les cas particuliers - Les recencer dans les specifications | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI062 | Recette | · Les données employées pour la recette sont-elles représentatives et suffisantes ? | No | Demandes difficiles | - Alerte par mail pour ceux qui réalisent les demandes d'évolutions si bloqué | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI081 | Technique | · La complétude des données reprises est-elle contrôlée ? | No | Perf non mesuree | - JMETER a lancer | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI028 | Documentation/Formation | · La complétude du Manuel Utilisateur a-t-elle été vérifiée (cas d’exception) ? | No | Couverture fonctionnelle incomplete | - SONAR + SELENIUM a lancer | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI052 | Technique | · La charge et la durée de la reprise des données sont-elles évaluées ? | No | Avancement des tests inconnus | SONAR | Tarik | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI074 | Technique | · L’environnement d’exploitation a-t-il été contrôlé (aspects secours et reprise) ? | No | Non qualite des demandes evol et corrections | SONAR + Tests | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI003 | Technique | · L’environnement technique est-il confirmé viable ? | No | Pas de tests de non-regression | JUNIT | Eric | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI009 | Recette | · Les jeux d'essais ont-ils été préparés par la maîtrise d'ouvrage ? | No | Impasses sur les tests | - Check couverture de code - Nouveau dév => Tests unitaires avant commit sur le SVN | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI011 | Technique | · Les demandes n’induisent-elles pas de difficultés techniques imprévues ? (itexte , pdf, mail) | No | Non fiabilite des outils de reprise des donnees | - Faire des tests unitaires sur la bonne reprise des donnnes | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI013 | Recette | · Les scénarios des tests d’intégration ont-ils une couverture fonctionnelle complète ? | No | Doc de real insuffisante et non integree au code | - Relecture par tout le monde de la doc de real | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI030 | Documentation/Formation | · Le Manuel Utilisateur fait-il état des limites de l’application ? | No | PDFormation incompatible avec planning projet | - GO/NOGO MOA pour plan de formation OK - Check date Gantt | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI033 | Organisation | ·Conduite du changement auprès des armements : la transition entre les procédures actuelles et les nouvelles procédures est-elle préparée ? | No | Moyens de formations non dispo | - Engager ressources pour moyens de formation | Mélody | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI035 | Organisation | · Les engagements mutuels de la maîtrise d’ouvrage et de l’exploitant sont-ils précisés ? | No | Formation non planifiee en fonction utilisateur | - Rédiger plan de formation en fonction des roles utilisateurs de l'application | Rudy | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI042 | Documentation/Formation | · Le manuel d’exploitation est-il basé sur les volumes d’information réels à gérer ? | No | Formations ne respectent pas possibilite et connaissances utilisateurs | - Formation en fonction des roles utilisateurs + formation en fonction du niveau utilisateur *debutant *intermediaire *avance | Tarik | To complete by owner | To complete by owner
RI045 | Technique | · Les moyens de vérification de la qualité des données reprises sont-ils opérationnels ? | No | x | x | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI050 | Organisation | · Le plan de démarrage est-il connu et approuvé par les utilisateurs ? | No | Supports de formation non produits par des specialistes qualifies | - Bonne qualite du rendu des supports par l'equipe => relecture par chacun | Eric | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI056 | Recette | · Les conditions de la recette sont-ils connus et acceptés ? | No | Supports de formation non valides par des utilisateurs significatifs | -Faire valider les supports de formation par la MOA/client | Mélody | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI065 | Organisation | · Les contraintes de délai n’ont-elles pas entraîné d’impasses sur la recette ? | No | Pratiques utilisateurs non prises en compte | Pas de scenario de bascules evidentes => nouvelle application | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI069 | Documentation/Formation | · Le manuel utilisateur a-t-il été employé dans un contexte opérationnel ? | No | Non completude du Manuel utilisateur | - Bonne qualite du rendu des supports par l'equipe => relecture par chacun | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI072 | Documentation/Formation | · Les procédures d’exploitation sont-elles conformes aux normes en vigueur ? | No | Le manuel utilisateur ne recence pas les messages d'erreur prévus | -Recencer messages erreurs dans manuel utilisateur | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI078 | Technique | · La cellule d’assistance Utilisateurs est-elle opérationnelle ? | No | x | x | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI080 | Technique | · La reprise des données est-elle mesurée dans son avancement ? | No | Vocabulaire non comprehensible | - Faire un lexique des mots techniques | Rudy | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI014 | Recette | · L’avancement des tests est-il connu et satisfaisant ? | No | x | x | Tarik | To complete by owner | To complete by owner
RI015 | Technique | · Les évolutions et corrections sont-elles réalisées en qualité standard ? | No | La transition entre les procedures actuelles et les nouvelles procedures n'ont pas ete préparée | Pas de scenario de bascules evidentes => nouvelle application | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI016 | Recette | · Des tests de non-régression sont-ils effectués régulièrement ? | No | Obligations de services non liées à des indicateurs vérifiables | - Check KPI | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI025 | Documentation/Formation | · Les supports de formation sont-ils produits par des spécialistes qualifiés ? | No | Engagement mutuels de la MOA et exploitant non précisés | Voir contrat et engagement de la MOA et de l'exploitant | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI029 | Documentation/Formation | · Le Manuel Utilisateur recense-t-il les messages d’erreur prévus ? | No | L'exploitant n'a pas les moyens de remplir ses obligations | - Rappeler les termes du contrat a l'exploitant pour faire le nécessaire - Pas de livraison si l'exploitant n'investit pas les moyens requis pour la bonne mise en oeuvre du projet | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI031 | Organisation | · Le vocabulaire et les exemples sont-ils totalement compréhensibles ? | No | La montee en charge n'est pas delimitee dans le temps et n'est pas definie en termes d'objectifs | - Objectifs : SLA pour les taux de services necessaires - Temps : Montee en charge automatisee (jmeter + maven) donc perdure dans le temps | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI047 | Organisation | · Les manuels et des support sont-ils reproduits et distribués en nombre suffisant ? | No | Habilitations non effectuees/validees | - Demander la liste des utilisateurs de l'application a la MOA - Mise en place d'une interface admin pour la gestion des habilitations | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI070 | Technique | · Le procès-verbal de recette est-il basé sur des mesures objectives de qualité ? | No | Le manuel d'exploitation n'est pas approuve par les exploitants | - Mise en place d'une reunion pour recueillir les critiques des exploitants dans le but d'ameliorer le manuel | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI002 | Technique | •L’ergonomie du poste est-elle acceptée par les utilisateurs ? | No | Le manuel d'exploitation ne prend pas en compte l'ensemble des traitements de l'application | - A la charge du responsable fonctionnel pour verifier que tous les traitements sont bien renseignes dans le manuel d'exploitation | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI010 | Technique | · Les cas particuliers ont-ils été recensés, et leur réalisation a-t-elle été planifiée ? | No | Le manuel d'exploitation n'est pas coherent avec l'environnement technique prevu | - A la charge du responsable technique de verifier la coherence entre le manuel d'exploitation et l'environnement technique (sachant que les traitements metiers font abstraction de l'environnement technique) | Tarik | To complete by owner | To complete by owner
RI020 | Documentation/Formation | · Le Plan de formation est-il compatible avec le planning du projet ? | No | Le manuel d'exploitation n'est pas base sur les volumes d'informations reeles a gerer | - Corriger le manuel pour qu'il prenne en charge la bonne quantite d'informations reelle | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI021 | Documentation/Formation | · Les moyens de formation sont-ils disponibles (salle, matériels, supports) ? | No | Le plan d'information sur le demarrage operationnel n'est pas communique | - Plan d'information communique lors du lancement de projet - Le chef de projet est le point de contact avec la MOA/client et son equipe | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI022 | Documentation/Formation | · Les formations sont-elles planifiées en fonction des besoins de l’utilisateur ? | No | Les contoles de donnees reprises manuellement n'ont pas ete realises | - Faire des tests unitaires pour verifier que les donnees de la source ont bien ete chargees vers la destination | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI023 | Documentation/Formation | · Les formations respectent-elles les possibilités et les connaissances des utilisateurs ? | No | Les moyens de verification de la qualite des donnees reprises n'est pas operationnels | - Tests pour la verification de la qualite des donnees | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI024 | Documentation/Formation | · Les dates des sessions sont-elles compatibles avec les contraintes opérationnelles ? | No | x | x | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI027 | Technique | · Les pratiques actuelles des utilisateurs ont-elles été prises en compte ? | No | Manuels et supports non reproduits et distribues en nombre suffisant | - Mettre a disposition un exemplaire en format numerique a imprimer en fonct(ion des besoins | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI032 | Organisation | · Les procédures d’organisation sont-elles cohérentes avec les choix et orientations ? | No | Le plan de deploiement n'est pas coherent avec les choix d'environnement technique | - Le responsable qualite doit verifier la coherence et le bon deploiement de l'application sur l'environnement technique mis a disposition | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI034 | Organisation | ·Les obligations de service de l’exploitant sont-elles liées à des indicateurs vérifiables ? | No | Le plan de demarrage n'est pas construit en prenant en compte toutes les activites | - Le responsable fonctionnel doit verifier que le plan de demarrage est construit en prenant en compte toutes les activites, les roles et autres besoins | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI037 | Technique | · La montée en charge est-elle délimitée dans le temps et définie en termes d'objectifs ? | No | Le plan de demarrage n'est pas connu et approuve par les utilisateurs | - Les utilisateurs seront informes par le client de la date de MEP et de mise a disposition de l'application - En attendant la mise a disposition de l'application aux utilisateurs, l'ancienne application sera utilise | Tarik | To complete by owner | To complete by owner
RI038 | Technique | · Les habilitations sont-elles effectuées et validées ? | No | Les volumes de donnees a migrer ne sont pas connus | - Faire une estimation globale a l'arrondi superieur du volume de donnees a migrer | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI039 | Documentation/Formation | · Le manuel d’exploitation est-il approuvé par les exploitants ? | No | La charge et la duree de la reprise des donnees ne sont pas evaluees | - Faire une estimation de la charge et la duree de la reprise des donnees, meme si pas de scenario de bascule entre ancienne et nouvelle application | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI040 | Documentation/Formation | · Le manuel d’exploitation prend-il en compte l’ensemble des traitements de l’application ? | No | Les traitements faisant l'objet de la recette ne sont pas clairement identifies | - Cahier de recette fournis par le client - Fournir une documentation resumant les differents traitements ayant fait l'objet de test (cahier des tests) | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI041 | Documentation/Formation | · Le manuel d’exploitation est-il cohérent avec l’environnement technique prévu ? | No | Les conditions de la recette ne sont pas connus | - Mise en place du cahier de tests pour decrire en detail les conditions de ces derniers | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI043 | Organisation | · Le plan d’information sur le démarrage opérationnel (objectifs, calendrier) est-il communiqué ? | No | Les roles pour la recette et la preparation de la recette ne sont pas connus et acceptes | - Definir les differents roles pour la recette et la preparation dans le cahier de test | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI046 | Organisation | · Les travaux d’infrastructure et les achats de matériels sont-ils lancés ou prévus ? | No | Les conditions de la recette ne sont pas connus et acceptes | - A definir dans le cahier de test - Faire un recueil utilisateur pour les alpha et beta tests | Eric | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI049 | Organisation | · Le plan de démarrage est-il construit en prenant en compte toutes les activités ? | No | La duree prevue de la recette n'est pas realiste au regard des difficultes classiques | - Voir cahier des tests et gantt projet pour les dates et duree | Mélody | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI053 | Recette | · Les traitements faisant l’objet de la recette sont-ils clairement identifiés ? | No | Les utilisateurs qui realisent la recette ne sont pas formes a ses principes | Faire faire les alpha et beta tests par le client lui même (MOA). -Effectuer nous même une démonstration auprès du client | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI054 | Recette | · Les conditions de la recette sont-ils connus : couverture, complétude, utilisation ? | No | Les utilisateurs qui realisent la recette n'ont pas une disponibilite suffisante | - Mettre en place une reunion pour definir les dates de la recette selon le gantt projet etabli | Tarik | To complete by owner | To complete by owner
RI055 | Recette | · Les rôles pour la recette et la préparation de la recette sont-ils connus et acceptés ? | No | L'environnement de recette n'est pas operationnel | - Le responsable qualite doit verifier que l'environnement de recette est prete a etre utilise | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI057 | Recette | · La durée prévue de la recette est-elle réaliste au regard des difficultés classiques ? | No | Les tests et donnees de recette ne sont pas prepares pour etre reutilisables | - Les frameworks, bibliotheques et environnement de tests ont ete choisis pour la reutilisabilite des tests et donnees | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI060 | Recette | · L’environnement de recette est-il opérationnel ? | No | Les donnees employees pour la recette ne sont pas proches de la realite | Lors de la mise en preproduction, ou sur un serveur d'integration continu, utiliser des jeux de donnees proches de la realite | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI061 | Recette | · Les tests et les données de recette sont-ils préparés pour être réutilisables ? | No | Non validite de l'environnement de recette vis a vis de l'environnement de production | - L'environnement de recette sera une copie conforme de l'environnement de production : a la charge du responsable qualite | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI063 | Recette | · Validité de l’environnement de recette vis-à-vis de l’environnement de production : l’applicatif vérifié en recette sera-t-il l’applicatif opérationnel ? | No | L'avancement de la recette n'est pas maitrises | - Maitriser l'avancement de la recette grace a maven - Le developpement en 'agile' permet de maitriser les essais et divergences | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI064 | Recette | · L’avancement de la recette (essais, divergences détectées et corrigées) est-il maîtrisé ? | No | Les contraintes des delai ont entraine des impasses sur la recette | - Mode de developpement en agile permet d'avoir des tests pour chaque unite de developpement | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI066 | Organisation | · Les divergences détectées sont-elles correctement caractérisées par les utilisateurs ? | No | x | x | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI067 | Organisation | · Le processus de correction des divergences est-il maîtrisé ? | No | x | x | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI071 | Technique | · La version de l'applicatif livrée à l’exploitation est-elle celle qui a été complètement testée ? | No | Les demandes d'evolution de sont pas recencees et maitrisees | -Prioriser les demandes -Réaliser les plus importantes en premier -Mettre des tâches en standby. -Etre 'Agile' | Tarik | To complete by owner | To complete by owner
RI073 | Documentation/Formation | · Les procédures d’exploitation sont-elles livrées, documentées, testées, intégrées ? | No | Le manuel utilisateur n'a pas ete employe dans un contexte operationnel | - Faire des alphas et betas tests dans les conditions reelles - Recueillir les remontees des utilisateurs pour cela | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI075 | Technique | · L’applicatif est-il opérationnel dans son environnement d’exploitation ? | No | x | x | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI076 | Technique | · Les outils et manuels d’administration et de pilotage de l’application sont-ils prêts ? | No | L'applicatif livree n'a pas fait l'objet de test ou n'est pas celle attendue | - Livrer l'applicatif teste a l'exploitation | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI077 | Organisation | · L’exploitant a-t-il intégré la charge d’exploitation de l’applicatif dans son planning ? | No | Procedures d'exploitation non conformes aux normes en vigueur | - Recueillir les normes en vigueur pour les procedures d'exploitation et verifie que la notre respecte bien (ISO..) | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI079 | Technique | · Le niveau de préparation de l’environnement applicatif est-il correct ? | No | Les procedures d'exploitation n'ont pas ete livrees/documentees/testees/integrees | Pour les procedures d'exploitation, verifier : - livraison - documentation - tests - integration | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI082 | Technique | · Le service est-il ouvert dans des conditions d’exploitation acceptables ? | No | L'environnement d'exploitation n'a pas ete controle | - Duplication de l'environnement d'exploitation (BDD, serveur...) en cas de probleme | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI083 | Technique | · Le service est-il accessible à l’ensemble des utilisateurs dans les conditions prévues ? | No | L'applicatif n'est pas operationnel dans son environnement d'exploitation | - Mettre a disposition un environnement de consultation au cas ou applicatif non operationnel - Intervention de dreamit dans les brefs delais (cf KPI/SLA) | Mélody | To complete by owner | To complete by owner
RI085 | Technique | · La synchronisation de l’ouverture du service aux utilisateurs et de la mise en oeuvre des nouvelles procédures organisationnelles est-elle suivie et satisfaisante ? | No | Les outils et manuels d'administration et de pilotage de l'application ne sont pas prets | - Developpement des outils et redaction des manuels admin et pilotage de l'application dans un lot projet - Effectuer l'administation et le pilotage directement en bdd, ou a travers d'outils adequats en attendans le developpement de vrais outils | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI086 | Technique | · L’assistance utilisateurs est-elle suffisamment préparée et dimensionnée pour résoudre dans un délai normal les difficultés de démarrage ? | No | x | x | Tarik | To complete by owner | To complete by owner
RI089 | Technique | · La configuration exacte de l’environnement de développement et de test est-elle recensée ? | No | La cellule d'assistance utilisateurs n'est pas operationnelle | - L'equipe reste a disposition des utilisateurs pour toutes remontees, alertes, demandes d'informations. | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI090 | Recette | · Les jeux d’essais sont-ils archivés, ainsi que leurs résultats ? | No | x | x | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI001 | Technique | •La modélisation est-elle clairement comprise par la maîtrise d’ouvrage ? | No | La repris des donnees n'est pas mesuree dans son avancement | Pas vraiment de reprise de donnees ni bascule car site statique et donnees en durs >la reprise des donnees devra se faire rapidement (en moins d'une demi-journee) et pourra se faire en parallele des developpements | Mélody | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI008 | Technique | · La compatibilité et la stabilité des versions de logiciels est-elle garantie ? | No | La completude des donnees reprise ne sont pas controles | - Faire verifier par le client, aux utilisateurs testeurs de la completude des donnees reprises - Check manuel de la presence des donnees les plus importantes | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI012 | Technique | · Les performances sont-elles mesurées et satisfaisantes ? | No | Le service n'est pas ouvert dans des conditions d'exploitation acceptables | - Recueil ressenti utilisateur pour les conditions des service - Tests pour les performances de l'application - Mise en place de KPI et SLA pour une bonne qualite du service | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI026 | Documentation/Formation | · Les supports de formation ont-ils été validés par des utilisateurs significatifs ? | No | Le service n'est pas accessible a l'ensemble des utilisateurs dans les conditions prevues | - Les membres de l'equipe interviendra pour resoudre n'importe quel probleme concernant le service - Check et respect des SLA | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI036 | Organisation | · L’exploitant a-t-il les moyens (matériels, techniques, humains) de remplir ses obligations ? | No | · Les sauvegardes et les archivages de l’ancien applicatif ne garantissent pas qu’il peut être réellement réutilisé pour reprise ou recherche d’informations | Données statiques : - Faire un tri et un nettoyage dans les anciennes données pour concevoir une bdd propre. | Mélody | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI048 | Organisation | · Le plan de déploiement est-il cohérent avec les choix d’environnement technique ? | No | Non synchronisation service et procedures organisationnelles | Mettre en place une conduite au changement | Rudy | To complete by owner | To complete by owner
RI087 | Technique | · Une première vérification du niveau de service (conformément aux règles du contrat de service) est-elle réalisée ? | No | Assistance non préparée et dimensionnée pour résoudre les difficultés de démarrage | - Assistance utilisateur = un membre de l'équipe projet Mettre à disposition des documentations, tutoriels, ou formation pour les utilisateurs | Tarik | To complete by owner | To complete by owner
RI088 | Documentation/Formation | · La documentation technique et les sources du logiciel et des procédures sont-elles à jour ? | No | Vérification du niveau de service non vérifiée | - Check manuellement si les différents services renseignés ont bien été développé | Antoine | To complete by owner | To complete by owner
RI091 | Technique | · Les équipes d’évolution sont-elles formées aux procédures de modification, de recherche d’informations, de corrections et de tests ? | No | Doc non a jour | - Historique des différentes versions sur google doc (labélisées avec les numéros de versions) | Eric | To complete by owner | To complete by owner
RI005 | Technique | •Les sous-projets et les lots sont-ils planifiés sans dépendances coûteuses ? | No | Configuration de l'environnement de développement et de test non recensée | -Recenser dans un document les détails techniques concernant le développement et les test | Mélody | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI006 | Technique | •Les estimations de charges sont-elles validées et réalistes ? | No | Jeux d'essais non archives | -Creer archive pour jeux de tests dans google doc | Rudy | 4 fev 2013 | 4 fev 2013
RI007 | Technique | •L’urbanisation de données est elle suffisamment modulaire pour permettre l’utilisation des outils ? | No | Equipe non formee au procedures | - Intervention de l'equipe de dev pour l'evolution | Antoine | 4 fev 2013 | 4 fev 2013

## Milestones
ID | Milestone | Status
D001 | GO/NOGO Client | DONE
D002 | V0 : Proto | DONE
D003 | V1 : Specs | DONE
D004 | V1 : Dev | IN PROGRESS
D005 | V1 : Démo | TODO
D006 | V1 : Compte-rendu / pres projet + qualité | TODO
D007 | V2 : Specs | TODO
D008 | V2 : Dev | TODO
D009 | V2 : Démo | TODO
D010 | V2 : Compte-rendu / pres projet + qualité | TODO
D011 | V3 : Specs | TODO
D012 | V3 : Dev | TODO
D013 | V3 : Démo | TODO
D014 | V3 : Compte-rendu / pres projet + qualité | TODO
D015 | Evaluation client globale | TODO

## Initiation
ID | Task type | Priority | Description | Who | Status | Validation | Start Date | End Date Plan | End Date Forecast | End Date Real | Workload Plan (hours) | Workload Used (hours) | Workload Remain (hours) | Workload Delta (hours) | Comments
1 | Orga | 1 | Liste de questions | All | DONE | Première version liste de questions complétés par chacun | 7 jan 2013 | 10 jan 2013 | 10 jan 2013 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | Antoine OK Tarik OK Melody OK Pas de retour Rudy/Eric dans les temps
2 | Orga | 1 | Envoi liste de question | Antoine | DONE | Mail envoyé MOA avec liste questions - équipe en cc | 7 jan 2013 | 10 jan 2013 | 10 jan 2013 | 10 jan 2013 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Orga | 1 | Initiation des documents | Antoine | DONE | * Word et pres réponse appel d'offres * Documents de suvis * Partage CRR + doc CRM365 melody * Excel de taches * Estimation de charge | 7 jan 2013 | 7 jan 2013 | 7 jan 2013 | 7 jan 2013 | 2 | 2 | 0 | 0
4 | Orga | 2 | Choix logo | All | DONE | Logo choisi et mis dans les documents de rendus (word + pres réponse appel d'offres) | 7 jan 2013 | 10 jan 2013 | 10 jan 2013 | 10 jan 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tarik : je vote pour le logo Rouge ou le bleu avec les 2 flêches. Melody : Je trouve que le logo violet est sympa Eric : Je vote pour celui avec les 2 fleches qui montent (bleu-orange) Rudy : je vote pour le logo rouge Antoine : rouge
5 | Orga | 1 | Validation responsabilités | All | DONE | Chacun est d'accord avec les responsabilités affectées à son role dans l'équipe listées dans l'excel | 7 jan 2013 | 10 jan 2013 | 10 jan 2013 | 10 jan 2013 | 1 | 0 |  | 0 | Antoine OK Eric OK Melody: OK Rudy:OK Tarik OK
6 | RAP | 1 | Estimation charge | Antoine | DONE | Première estimation de charge fournie | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 14 jan 2013 | 2 | 2 | 0 | 0
7 | RAP | 1 | Couts | Antoine | DONE | Cout projet et maintenance définis | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 14 jan 2013 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Tarik OK (pour faire une moyenne avec chacune de nos estimations)
8 | RAP | 1 | Risques | Eric | DONE | Risques identifiées et plan d'actions associés | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 17 jan 2013 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5
9 | RAP | 1 | Planning, cycle de vie, jalonnement | Antoine | DONE | Macro-planning, cycle de vie et jalonnement projet définis | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 14 jan 2013 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
10 | RAP | 1 | Organisation équipe | Antoine | DONE | Roles clarifiées avec organigramme et responsabilités dans word | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 14 jan 2013 | 0.5 | 0.2 | 0 | -0.3
11 | RAP | 1 | Communication, insances pilotage | Antoine | DONE | * Modes de com définis * Instances pilotage définis | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 14 jan 2013 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
12 | RAP | 1 | Suivis projet | Antoine | DONE | * Indicateurs suivis choisis * Mise en place tableaux de bord | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 14 jan 2013 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
13 | RAP | 1 | Use case | Rudy | DONE | Schéma use case réalisé | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3
14 | RAP | 1 | Besoin | Rudy | DONE | Besoin client décrit avec limites de l'actuel et résultats attendus du projet | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
15 | RAP | 1 | Périmètre | Rudy | DONE | Liste des fonctionnalités dans le périmètre | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2
16 | RAP | 1 | Hors-périmètre | Rudy | DONE | Clarification du hors périmètre | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
17 | RAP | 1 | Exigences non fonctionnelles | Rudy | DONE | Liste des exigences non-fonctionnelles | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
18 | RAP | 1 | Actions clients | Antoine | DONE | Actions clients définies | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 14 jan 2013 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1
19 | RAP | 1 | Prochaines actions | Antoine | DONE | Prochaines actions W+1/2 après RAP définies | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 14 jan 2013 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1
20 | RAP | 1 | Demande environnements | Antoine | DONE | Demande environnements effectuées avec visibilité | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 14 jan 2013 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1
21 | RAP | 1 | Tests de performances | Rudy | WAITING | Clarification méthode et seuils de tests de performances | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 0.2 | 0 |  | 0
22 | RAP | 1 | SLAs | Eric | DONE | Proposition des SLAs mode projet et en production | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2
23 | RAP | 1 | Charte graphique | Rudy | WAITING | Proposition charte graphique avec maquettes | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 0.2 | 0 |  | 0
24 | RAP | 1 | Comment on répond bien au besoin, pourquoi | Rudy | DONE | Décrire clairement lien avec besoin et notre réponse dans un paragraphe | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2
25 | RAP | 1 | Qualité (humain, process, outils) | Eric | DONE | * Description des moyens mis en place pour la qualité, comment, pourquoi, qui, quand, fréquence * Choix des outils * Quels standards * Quel suivi effectué de notre part | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 2 | 1 | 0 | -1
26 | RAP | 1 | Critères d'acceptance, niveaux de tests effectués, quels tests effectués, comment, à quelle fréquence, par qui | Eric | DONE | * Comment le client testera, avec quels outils * Choix des tests à effectuer : white/black box, unitaire/intégration/acceptance | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 0.5 | 0.3 | 0 | -0.2
27 | RAP | 1 | Documentation fournie | Melody | IP | Définition des documents qu'on livrera au client et ceux qu'on utilisera en interne projet | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 0.2 | 0 |  | 0
28 | RAP | 1 | Architecture technique | Tarik | DONE | * Typologie serveur requis : bdd, appli, login, ... * Nombre d'environnements avec schéma : local, dev fac, uat cloudbees/autre, production * OS + versions et compatibilité OS (meme si on utilise pas) * Protocoles de communication (HTTP, HTTPS) | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 11 jan 2013 | 2 | 3 | 0 | 1 | J'ai initialisé un document dans PEPIT / 02 Spec / [DJEBIEN Tarik][Project ProxStat-Gestion][Architecture documentation] J'ai proposé un logo pour la company ainsi qu'une structure pour nos documents, j'ai ouvert des fils de discussions via commentaires pour en discuter ensemble.
29 | RAP | 1 | Architecture applicative | Tarik | DONE | * Diagramme de package UML * Structure projet * Choix IDE * Déploiement (paquetage) * Gestion logs * Gestion cycle de vie projet (maven?) | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 11 jan 2013 | 1 | 3 | 0 | 2 | J'ai regroupé le tout dans un meme document.
30 | RAP | 1 | Architecture - choix technos et frameworks + versions, pourquoi | Tarik | DONE | * Langages sur les différentes couches * Choix frameworks + pourquoi ou bien faire plusieurs propositions à discuter en équipe * Proposition intégration frameworks (tout au début ou bien progressif) | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 11 jan 2013 | 1 | 3 | 0 | 2 | J'ai regroupé le tout dans un meme document.
31 | RAP | 1 | Identification des documents à fournir dont documentation fin projet etc, définition contenu (grandes lignes) | Melody | IP | Documents initiés avec plan défini | 7 jan 2013 | 15 jan 2013 | 15 jan 2013 |  | 2 | 0 |  | 0
32 | RAP | 2 | Faire une estimation chacun pour se mettre d'accord | All | CANCEL | * Estimation de charge réalisée par chacun * Comparatif estimation / échanges * Validation estimation charge finale | 7 jan 2013 | 14 jan 2013 | 14 jan 2013 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | Tarik OK (pour faire une moyenne avec chacune de nos estimations)
33 | Pres | 2 | Slides dont est responsable rédigées | Antoine | DONE | * Slides rédigées avec contenu en accord avec ce qui est décrit dans word * Slides lisibles * Schémas quand possible * Répétition slide oral | 14 jan 2013 | 21 jan 2013 | 19 jan 2013 | 14 jan 2013 | 3 | 4 | 0 | 1
34 | Pres | 2 | Slides dont est responsable rédigées | Melody | DONE | * Slides rédigées avec contenu en accord avec ce qui est décrit dans word * Slides lisibles * Schémas quand possible * Répétition slide oral | 14 jan 2013 | 21 jan 2013 | 19 jan 2013 | 19 jan 2013 | 3 | 2 | 0 | -1
35 | Pres | 2 | Slides dont est responsable rédigées | Rudy | DONE | * Slides rédigées avec contenu en accord avec ce qui est décrit dans word * Slides lisibles * Schémas quand possible * Répétition slide oral | 14 jan 2013 | 21 jan 2013 | 19 jan 2013 | 17 jan 2013 | 3 | 0 |  | 0
36 | Pres | 2 | Slides dont est responsable rédigées | Tarik | DONE | * Slides rédigées avec contenu en accord avec ce qui est décrit dans word * Slides lisibles * Schémas quand possible * Répétition slide oral | 14 jan 2013 | 21 jan 2013 | 19 jan 2013 | 19 jan 2013 | 3 | 2.5 | 0 | -0.5 | J'ai fait les slides et j'ai répété une seule fois je parle environ 6 minutes.
37 | Pres | 2 | Slides dont est responsable rédigées | Eric | DONE | * Slides rédigées avec contenu en accord avec ce qui est décrit dans word * Slides lisibles * Schémas quand possible * Répétition slide oral | 14 jan 2013 | 21 jan 2013 | 19 jan 2013 | 19 jan 2013 | 3 | 0 |  | 0
38 | Pres | 2 | Pres passée sous ppt avec charte graphique + check orhtographe | Melody | DONE | * Présentation sous ppt * Envoi équipe par mail | 14 jan 2013 | 21 jan 2013 | 19 jan 2013 | 19 jan 2013 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5
39 | Pres | 2 | Affectation des slides pour oral | Antoine | DONE | * Chaque slide sera présentée par une personne de l'équipe * Tout le monde parle | 14 jan 2013 | 14 jan 2013 | 14 jan 2013 | 14 jan 2013 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
40 | Pres | 2 | Répétition présentation | All | CANCEL | Répétition pres si possible (contraintes fortes de dates) | 14 jan 2013 | 21 jan 2013 | 21 jan 2013 |  | 1 | 0 |  | 0 | Antoine 6min ok
41 | Orga | 3 | Suivi des demandes d'environnements | Antoine | IP | * Environnement de déploiement de dev disponible | 14 jan 2013 | 28 jan 2013 | 28 jan 2013 |  | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | Un mail a été envoyé pour demander une VM via un formulaire, cette demande est à faire par le responsable qualité
42 | Dev |  | Installation et configuration de l'environnement de développement défini |  | TODO | * Installs effectuées * Arrive à compiler et tester le projet (unit test) * Accès web * Check version serveur appli, bdd et navigateurs | [7 empty] | 0
43 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
44 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
45 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
46 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
47 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
48 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
49 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
50 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
51 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
52 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
53 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
54 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
55 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
56 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0
57 |  |  |  |  | TODO | [8 empty] | 0

## Code review
Level | Description | Classe | Who | Status
SONAR | CHECKER POUR CHACUN LES CORRECTIONS FINDBUGS SONAR ATTRIBUES |  | All | TODO
INFO | commit sans message | ORGA | All | TODO
INFO | Utilisation de la classe Date déprécié | IBookingServiceTest | Rudy | TODO
INFO | Iterator doit etre parametrise (utiliser un foreach sinon) | BookingServiceImpl | Rudy | TODO
INFO | Fusionner "IBookingServiceTest" et "ITestBookingService" | IBookingServiceTest - ITestBookingService | Rudy | DONE